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Техническое задание

	[bookmark: _Hlk525224089]№
п/п
	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ и ТРЕБОВАНИЙ
	 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

	1.
	Основание 
	«СНИП 3.06.03-85автомобильные дороги СП 78.13330.2012 автомобильные дороги» 

	1.2
	Заказчик.
	ООО «Реалит», Россия г. Обнинск, Калужская область, Киевское шоссе, д. 57/6.    

	1.3
	Вид строительства
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  

	1.4
	Источник финансирования строительства
	Средства Заказчика

	1.5
	Режим работы 
	Круглосуточный (действующее предприятие)

	1.6
	Задача
	Проведение ямочного ремонта дороги на производстве:
1. Фрезеровка (подготовка к укладке асфальта) поврежденных участков 305 м2
2. Асфальтирование участков мелкозернистым асфальтобетоном тип Б 335 м2
3. Герметизация стыков 190м. пог.
4. Восстановление целостности ливневых стоков 40 м/п. 
Проведение ямочного ремонта дороги у входа в здание АБК (стоянка №2) на стоянке №3 (периметр РП2), ремонт фундамента РП1 :
1. Фрезеровка (подготовка к укладке асфальта) поврежденных участков 43 м2
2. Асфальтирование участков мелкозернистым асфальтобетоном тип Б 50 м2
3. Установка бордюров 22 м/п 
4. Ремонт фундамента РП1
5. Расширение ливневого стока на стоянке №2           давит дорожным покрытием, сузился в 2 раза24 м
Проезд в ворота №14
     1. Устройство корыто (Н=42 см) в грунте IVгр с
перемещением до 100 м - 15,12 м3
     2. Устройство основания из песка (Н=15 см) 5,4 м3
     3. Устройство щебеночного основания фр. 40 –
70 мм (Н=15 см) 5,4 м3
     4. Устройство покрытия из среднезернистого
асфальтобетона (Н=7 см)
36,0 м2
5. Устройство покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона (Н=5 см) 36,0 м2


	1.7
	Требования к подрядчику
	1.Наличие собственных комплексных бригад, профильных специалистов, бригадиров и ИТР.
2. Техническая обеспеченность (инструмент и оборудование, подмости, спец. одежда).
3. Возможность выполнять работы в 2е смены без выходных.
4. Постоянное присутствие на объекте лица ответственного за контроль качество, сроков и объемов работ. Соответствие выполняемых работ заданию, выданному Заказчиком.
5. Собственная база специалистов.
6. Перед подачей коммерческого предложения, или заключения договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей.

	1.8
	Срок выполнения работ:
	В соответствии с условиями договора.

	1.9
	Условия выполнения работ
	1. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается.
2. Рабочий день по согласованию (при необходимости в 2е смены).
3. Проведение работ в условиях действующего предприятия (стеснённые условия работ).
4. По вине подрядчика причинённый ущерб и повреждения, подрядчик устраняет за свой счет.
5. Материалы, оборудование и инструменты подрядчик приобретает за собственный счет.
6. Регулярно в середине, конце смены либо при окончании работ на данном участке, а так же по требованию Заказчика, Подрядчик мусор собирает и перемещает на площадку хранения отходов указанную Заказчиком.
7. Подрядчик назначает координатора работ круглосуточно находящемся на связи.
8. Подрядчик по первому требованию заказчика предоставляет полный отчет заказчику устно и письменно.
10. Собственные профильные специалисты в штате Подрядчика. 
11. К профильным работам привлекаются только профессиональные, обученные сотрудники. Подрядчик несет ответственность за качество, объемы, сроки выполненных работ.
12. Не выполнение любого из требований к договору влечет за собой расторжение соглашения
13. Проведение работ согласно всех норм с требованием ОТ и СП.

	1.10
	Условия оплаты 
	Аванс 30%. Окончательный расчёт производится только при полной передаче Подрядчиком всей документации (исполнительная, бухгалтерская)  

	1.11
	Приложение
	1.схема участков с фотографиями   









	Проезд в ворота №14
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              Стоянка №3 (периметр РП2 установка бордюров)
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Ремонт фундамента РП1
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