УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор ООО « ПК «Реалит»

/_Шкалин П.А./

«___» _______________2026г.

СОГЛАСОВАНО:

______________________/_________/

«___» _______________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение строительно-монтажных работ по разделам ОВ1, ОВ2 рабочей документации

Техническое перевооружение ООО «ПК «Реалит», 4-я линия экструзии обратного прессования

| № | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс, объект Месторасположение объекта. | Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57/6 К.Н. 40:27:040201:59 |
| 2. | Заказчик проекта | ООО «ПК «Реалит» |
| 3 | Генеральный подрядчик | (уточняется по результатам проведения конкурсной процедуры) |
| 4. | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5. | Основание для СМР | Инвестиционная программа Заказчика |
| 6. | Цель работы | Строительство и ввод в эксплуатацию 4-ой линии экструзии |
| 7. | Стадийность СМР. | После заключения договора, Подрядчиком разрабатывается ППР: В него входит: - Титульный лист. - Лист ознакомления персонала с положениями ППР. - Календарный план или график производства работ. - Строительный генеральный план с: - схемой размещения бытовых помещений; - организацией дорожного движения на площадке; - трассировкой инженерных сетей; - размещением складов; - привязкой средств механизации; - указанием опасных зон и зон влияния машин. - График поступления материалов, конструкций и оборудования. - График движения трудовых ресурсов. - График движения основных строительных машин. - График отключения коммуникаций. - График вывоза строительного мусора. - Технологические карты на виды работ. - Схему расположения сварочных постов (подключение и организация силами подрядчика). - Схемы размещения геодезических знаков. - Схемы монтажа/демонтажа подъёмных механизмов. - Требования к качеству работ и методы контроля. - Пояснительная записка с: - решениями по геодезическим работам; - прокладкой временных сетей (водо-, тепло-, энерго- снабжение); - мероприятиями по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды; - технико-экономические показатели (трудоёмкость, продолжительность и т. д.). Стадии СМР: - Стадия материального обеспечения - закупка материалов, конструкций, оборудования; - заключение договоров с поставщиками; - организация логистики (доставка, разгрузка, складирование); - подготовка инструментов и спецтехники; - создание запасов на случай задержек поставок. - проведение входного контроля приточно-вытяжных систем и вентиляторов; - Стадия выполнения СМР 2.1) Подготовительные работы: - подключение временных коммуникаций (электричество, вода); 2.2) Общестроительные работы: - металлоконструкции; - технологические отверстия в стенах и кровле; 2.3) Специальные работы: - монтаж инженерных систем (электрика); - Пуско-наладочная стадия - индивидуальные испытания оборудования, установленного при строительстве; - устранение дефектов и замечаний; - обучение персонала (если требуется); - оформление исполнительной документации. - комплексное опробование систем вентиляции; - Стадия сдачи объекта в эксплуатацию - формирование пакета документов - (акты скрытых работ, сертификаты на материалы, паспорта, все что потребуется для сдачи в эксплуатацию оборудования); - проведение итоговой проверки комиссией (заказчик, подрядчик, надзор); - получение заключения о соответствии (ЗОС); - выдача разрешения на ввод в эксплуатацию; - передача объекта заказчику/эксплуатирующей организации. |
| 8. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 9. | Общие сведения об участке и особые условия строительства. Планировочные ограничения, особые условия. | 1) СМР осуществляются в цехе существующего здания постройки 1977 года, несущий каркас – ж/б конструкции, стены- ж/б плиты, кровля – мембранная по цементной стяжке. 2) Размер цеха 62,6х 227х9,6 (h)м. 3) Проведение СМР предполагается в осях А-Е/13-39, а также за пределами цеха на прилегающей территории. 4) Учесть, что СМР будут осуществляться в цехе, в котором установлено и работает существующее оборудование. 5) Условия предоставления подрядчику площадки для строительного городка определяются договором подряда, проектной документацией, нормативными актами и актами приёма-передачи. Основные аспекты включают подготовку площадки, передачу прав и обязанностей, требования к безопасности и инфраструктуре, а также документальное оформление. Подведение временных коммуникаций (линии электропередачи, сети водоснабжения, канализационные коллекторы, установка счетчиков) установку ограждения по периметру площадки, ограждение противо-пыльным брезентом строительной площадки от действующих линий производства, утилизация строительного мусора, является задачей Подрядчика. - Организация работ в две смены. Учесть, что пожароопасные работы возможно проводить с 9:00 до 19:00 часов. 7) Места приема пищи, биотуалеты, подрядчик себе организовывает своими силами и отражает на схеме строительного генерального плана. |
| 10. | Исходные данные | Заказчик предоставляет следующий перечень рабочей документации для осуществления СМР: - КЖ – Конструкции железобетонные (для идентификации фундаментов) - КМ2 – Конструкции Металлические (вспомогательные конструкции для обслуживания технологических и инженерных систем); - в производство работ - ЭМ – Силовое электрооборудование; - ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование (для идентификации подключаемого оборудования при необходимости); - в производство работ - ТХ - Технология производства (для идентификации мест установки оборудования при необходимости); - СМ – Сметы Остальные разделы направляются по дополнительному запросу |
| 11. | Состав и требования к документации СМР | ## 1) Общие требования ## Документы должны соответствовать действующим нормативным документам (НД), включая ГОСТы, СНиПы и другие регламентирующие акты. Обязательны чёткость заполнения, наличие всех необходимых реквизитов (наименование документа, дата, подписи ответственных лиц и т. д.). Документы должны отражать фактическое исполнение решений по проекту и фактическое положение объектов и их элементов в ходе строительства. Передача исполнительной документации заказчику осуществляется в установленном виде и формах согласно действующим нормативным документам 2) Исполнительная документация - акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта; - акты разбивки осей объекта на местности; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других конструкций; - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях; - исполнительные геодезические схемы (чертежи), фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации; - акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения; -результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля; - документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - общий и специальные журналы учёта выполнения работ. Исполнительная документация может вестись в бумажном виде или в электронном формате (в соответствии с ГОСТ Р 70108-2025). При электронном ведении документы формируются в виде файлов в формате XML и подписываются электронной подписью. ## 3) Акты и справки - Форма КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ» — подтверждает факт выполнения и приёмки работ. Содержит детализированный перечень работ с указанием единиц измерения, объёмов и цен. - Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — используется для расчётов с заказчиком. Содержит сводные данные о стоимости работ за отчётный период. 4) Журналы учёта работ Ведётся общий журнал работ (форма КС-6), в котором фиксируются все участвующие в строительстве лица, выполняемые работы, сведения о проведённых контрольных процедурах, имеющихся замечаниях и фактах их устранения. Также могут формироваться отдельные журналы по видам работ. ## 5) Дополнительные документы - организационно-технологическую документацию (ППР, технологические карты и др.); - документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию персонала, а также отсутствие медицинских противопоказаний у работников; - копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц (например, руководителя работ, ответственного за охрану труда, ответственного за пожарную безопасность); - отчёты об использовании материалов, если они были предоставлены заказчиком; - документы, связанные с получением разрешительной документации (акты-допуски, наряды-допуски). |
| 12. | Требования к подрядчику | - Членство в саморегулируемой организации (СРО). Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к строительно-монтажным работам, выданное в установленном порядке СРО. Выбор субподрядчиков согласовывается с заказчиком, при этом подрядчик несёт полную ответственность за их работу. - Ресурсные возможности. Подрядчик должен обладать необходимыми финансовыми, материально-техническими, производственными и кадровыми ресурсами. Это включает наличие квалифицированного персонала, оборудования, инструментов и техники, соответствующих требованиям проекта. Постоянное присутствие и контроль всех работ ИТР, внесенных в НСР. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается - Аттестация специалистов и технологий. Требуются аттестации на выполнение конкретных видов работ (например, сварка по стандартам НАКС, работы на высоте, управление грузоподъёмными механизмами, газоопасные работы). Сварщики должны быть аттестованы для работ с определёнными типами оборудования и материалов. Необходимо предоставить копии подтверждающих документов (приказы о назначении ответственных лиц, протоколы аттестации по электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности и т. д.). - Опыт работы. Требуется наличие опыта в соответствующей сфере не менее 3 лет - Обеспечение материалами и оборудованием. Подрядчик самостоятельно комплектует работы всеми материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения СМР, в соответствии с технологической последовательностью и проектной документацией. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия РФ, технические паспорта, протоколы испытаний и другую документацию, подтверждающую их качество. Изменение номенклатуры материалов требует согласования с заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости. - Проект производства работ (ППР). Подрядчик разрабатывает ППР, который согласовывается с заказчиком перед началом работ. Работы должны выполняться в соответствии с ППР и нормативно-технической документацией (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, отраслевые стандарты и др.). - Исполнительная документация. Подрядчик ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с СНиП и передаёт её заказчику в полном объёме по завершении строительства объекта (см. ПТ №11). Отдельные разделы ИД выполняет с переводом на английский или китайский языки для согласования с шеф-монтажниками поставщиков (разбивка осей, опалубочные работы, армирование, бетонирование, подведение газопроводов). - Соблюдение сроков. Сроки выполнения работ (начальные, конечные, промежуточные) определяются в заявке или договоре. За нарушение сроков подрядчик несёт ответственность. - Получение разрешений и согласований. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешения на производство земляных и строительных работ, работу в охранной зоне ЛЭП, вырубку деревьев и т. п. Необходимые допуски и согласования оплачиваются за счёт собственных средств подрядчика. - Безопасность и охрана труда. Проведение работ возможно только при оформлении Акта допуска для работ на территории подрядчика (Приложение №2 к Приказу Минтруда и Соц. защиты РФ №833н от 27.12.2020) Подрядчик обеспечивает соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Он несёт ответственность за безопасность персонала и сохранность объектов инфраструктуры (например, кабельных линий). Подрядчик должен предоставить -Приказы о назначении лиц, ответственных за ОТ, пожарную и электробезопасность. - Документы о квалификации и обучении работников. (удостоверения, группы по электробезопасности, на высоте и т. д.). - Свидетельства СОУТ, оценки профессиональных рисков. На территории Заказчика Подрядчиком должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.) 11) Гарантийные обязательства. Устанавливается гарантийный срок эксплуатации результата работ (не менее 3 лет с момента подписания акта приёмки). В течение этого срока подрядчик обязан устранять за свой счёт, в условиях работы действующего производства дефекты, допущенные при выполнении работ, либо возмещать заказчику затраты на их устранение. - Контроль качества. Подрядчик обязан обеспечивать соответствие выполняемых работ требованиям нормативных документов. По требованию заказчика он обязан за свой счёт проводить инструментальные и лабораторные исследования материалов, конструкций и выполненных работ, предоставляя результаты заказчику до приёмки. - Конфиденциальность. Подрядчик не имеет права передавать информацию, документацию, полученную в результате выполнения работ третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ - Дополнительные требования Соблюдение технических условий. Подрядчик обязан выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. Восстановление территории. После завершения работ и во время проведения, подрядчик обязан произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, а также восстановить нарушенное покрытие и благоустроить территорию. Причинённый по вине Исполнителя ущерб и повреждения Исполнитель устраняет за свой счет. Постоянное присутствие на объекте лица, ответственного за контроль качества, сроков и объемов работ. Перед подачей коммерческого предложения или заключением договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость разделения работ и поставок ТМЦ.

В зоне ответственности Заказчика:

Поставка по Спецификации оборудования, изделий и материалов:

ИЦ-175-2025-ОВ1.СО

1. Радиальный вентилятор низкого давления, макс. производительность 150000 м3/ч, полное давление 1100 Па – 1 шт;

2.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;

3.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;