Приложение № ___

к договору № КО/_/2025

от __.__.____

Соглашение о способах расчетов (сальдировании)

Термин «Исполнитель» идентичен/приравнен к термину «Подрядчик», а также идентичен/приравнен термину «Арендодатель».

Термин «Заказчик» идентичен/приравнен к термину «Арендатор».

1. Порядок расчетов в период действия Договора при наличии неисполненных обязательств Подрядчиком.

1.1. В период действия Договора (до момента его расторжения или прекращения по иным основаниям) Заказчик вправе уменьшать выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы и/или уменьшать зарезервированную по Договору сумму (если такое резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) предусмотрено условиями Договора) на сумму неисполненных обязательств Подрядчика по-настоящему и/или взаимосвязанным договорам.

1.2. Для целей уменьшения размера выплаты по пункту 1.1. настоящей статьи за фактически выполненные Подрядчиком работы учитываются:

1.2.1. неисполненные и при этом признанные обоснованными Подрядчиком обязательства перед Заказчиком по возмещению убытков Заказчика; по уплате неустоек, штрафов, в том числе за нарушение правил промышленной безопасности; по возмещению стоимости давальческих материалов (сырья, оборудования, пр.), не использованных Подрядчиком в процессе выполнения работ, если их возврат Подрядчиком в натуре невозможен или не выполнен в установленный срок, либо такие материалы (сырье, оборудование, пр.) были утеряны/испорчены вследствие обстоятельств, не зависящих от действий Заказчика;

1.2.2. неисполненные обязанности Подрядчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) Заказчиком или за счет Заказчика Подрядчику на основании связанных и/или вспомогательных договоров, когда такие обязанности Подрядчика подтверждены двусторонне подписанными первичными учетными документами.

1.3. По смыслу п. 1.2.1. настоящей статьи Стороны под признанием Подрядчиком обоснованными обязательств перед Заказчиком понимают письменный ответ Подрядчика о признании претензии (полностью или в части), или отсутствие письменного ответа в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком претензии от Заказчика. При этом, если Подрядчик признает претензию в части, то претензия (требование) считается признанной Подрядчиком обоснованной в той части, к которой получено признание (или не поступило возражений). Под письменным ответом Подрядчика на претензию Заказчика понимается также письмо о том, что в срок, установленный Договором, мотивированный ответ на претензию дать невозможно ввиду необходимости провести проверку/расследование в отношении требований, изложенных Заказчиком в претензии. В этом случае срок мотивированного ответа Подрядчика на претензию для целей возникновения права Заказчика на уменьшение выплаты по пункту 1.2.1. настоящей статьи продляется еще на 45 (сорока пяти) календарных дней. Если Подрядчик не признает обоснованной претензию Заказчика и приводит мотивы своего несогласия с ней, то Заказчик не вправе уменьшать в порядке п. 1.2.1. настоящей статьи выплату за выполненные Подрядчиком работы, на сумму непризнанных требований.

2. Порядок расчетов при прекращении Договора.

2.1. В случае прекращения Договора на основании отказа Заказчика от договора в связи с нарушением Договора Подрядчиком, или в связи с односторонним немотивированным отказом от Договора со стороны Подрядчика (если право Подрядчика на такой немотивированный отказ предусмотрено Договором), Заказчик уменьшает выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы на сумму неисполненных обязательств Подрядчика.

2.2. В случае, если на момент прекращения Договора Подрядчиком не освоены в полном объеме авансовые платежи, предоставленные Заказчиком, Заказчик уменьшает подлежащую выплате Подрядчику сумму за выполненные работы на сумму выплаченного и неосвоенного Подрядчиком аванса.

2.3. Если условиями Договора предусмотрено резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) денежных средств, то помимо выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы уменьшается, среди прочего, сумма резервирования (отложенного платежа), подлежащая выплате Подрядчику с учетом положений настоящего Договора. При отсутствии задолженности Подрядчика перед Заказчиком и надлежащем исполнении Подрядчиком своих обязанностей по Договору, сумма резервирования выплачивается Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

2.4. При прекращении Договора, согласно п. 2.1 настоящего соглашения, для целей уменьшения Заказчиком размера выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы учитываются неисполненные перед Заказчиком обязательства Подрядчика, включая: возмещение убытков; возмещение расходов на хранение, вывоз оборудования, техники, материалов Подрядчика с Объекта; уплата штрафов, неустоек, предусмотренных Договором или связанными или вспомогательными договорами; возмещение стоимости давальческих материалов (сырья, оборудования, пр.), не использованных в процессе выполнения работ, если их возврат Подрядчиком в натуре невозможен или не выполнен в установленный Сторонами срок, либо если такие материалы (сырье, оборудование, пр.) были утеряны/испорчены; неисполненные обязанности Подрядчика по оплате товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) Заказчиком или за счет Заказчика Подрядчику (в том числе в рамках вспомогательных или связанных, или иных договоров); обязательство Подрядчика внести в пользу Заказчика плату за отказ от исполнения Договора, если Договором предусмотрена такая плата, и Договор был прекращен ввиду отказа Подрядчика от исполнения Договора.

3. Расчеты по Договору при наличии отдельных обстоятельств.

Заказчик также вправе уменьшить выплату за фактически выполненные Подрядчиком работы и/или уменьшить зарезервированную по Договору сумму (если такое резервирование (гарантийное удержание, отложенный платеж и т.п.) предусмотрено условиями Договора на сумму неисполненных обязательств Подрядчика, возникших из настоящего Договора и/или вспомогательных и/или связанных договоров, при возникновении хотя бы одного из следующих обстоятельств: в отношении Подрядчика самим Подрядчиком или третьим лицом подано заявление в арбитражный суд о признании Подрядчика банкротом, по которому сумма долга Подрядчика составляет более 20% от цены Договора и если такое заявление принято арбитражным судом к производству; в отношении Подрядчика принято решение о ликвидации; в отношении Подрядчика введена любая из процедур банкротства, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 06.10.2012 г. № 127-ФЗ.

4. Вспомогательные и связанные договоры.

4.1. Под вспомогательными договорами по смыслу настоящего Договора понимаются, договоры, по которым Заказчик предоставляет Подрядчику товары, работы и услуги, например: договоры поставки материалов и оборудования, необходимых для строительства Объекта по Договору; договоры перевозки персонала, материалов и оборудования, используемых при исполнении Договора; договоры оказания услуг, необходимых для выполнения работ по Договору; иные договоры, заключение и исполнение которых непосредственно связано с исполнением настоящего Договора (например, договоры, заключенные для обслуживания настоящего Договора или в отношении строительства одного Объекта или нескольких однородных объектов, т.п.).

4.2. Под связанными договорами по смыслу настоящего Договора понимаются договоры, на которые стороны сделали ссылки в тексте настоящего Договора, либо в ином соглашении.

5. Уменьшение выплат за выполненные Подрядчиком работы, урегулированное статьями 1-4 настоящего соглашения, не является изменением цены (тарифа) и (или) уточнением количества (объема) выполненных работ и основанием для выставления корректировочных первичных учетных документов и счетов-фактур.

6. Стороны соглашаются, что ничто в статьях 1-3 настоящего соглашения не может рассматриваться как отказ Подрядчика от каких-либо его прав, проистекающих из Договора и иных договоров, заключенных между Сторонами. Пункты статей 1-3 применяются без ущерба и не нарушая каких-либо прав Подрядчика на ограничение его ответственности, предоставленные ему Заказчиком на основании условий Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами (если такое ограничение имеется). Ни при каких условиях размер выплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы по Договору, не может быть уменьшен Заказчиком на размер неисполненных обязательств Подрядчика в превышение установленного Договором и/или иными договорами, заключенными между Сторонами, лимита (предела) ответственности Подрядчика.

7. Стороны соглашаются, что ничто в ст. 1-4 настоящего соглашения не может рассматриваться как изменение порядка регулирования, предусмотренного в ст. 328 ГК РФ и ст. 398 ГК РФ в истолковании, указанном в Определении Верховного Суда РФ от 08.12.2017 № 304-ЭС17-14946 по делу № А46-6454/2015 и в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075 по делу № А40-151644/2016, предполагающего,  что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом.

8. Уменьшение выплаты причитающейся Подрядчику Стороны также вправе оформить Актом о сальдировании, в котором отражается сумма встречных предоставлений, а также номера и даты договоров, документов (счета-фактуры, КС-2, ТОРГ-12, п/поручения, № претензии, № письма (обращения) и т.д.), основания для уменьшения выплаты, сумма, на которую уменьшаются выплаты (в т.ч. НДС) и т.д.

9. Условия настоящего соглашения, в случае их противоречия другим условиям Договора, имеют приоритет перед иными условиями Договора.

10. Между Сторонами также заключены следующие договоры: [поле ввода: указать наименования и реквизиты договоров, включая номера, даты, т.п.], а также договоры, указанные в иных соглашениях, заключенных сторонами.

Приложение:

Акт сальдирования (форма)

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                            От Исполнителя:

ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»                                                                   ООО «______________»

Представитель по доверенности                                                            Генеральный директор

№ ______________ от ____

_________________/______________                                                      _______________/____________