
Договор субподряда №


г. Москва					                                             «    » 		 2026 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Юнител Инжиниринг» 
(ООО «Юнител Инжиниринг») (далее – «Подрядчик») в лице Первого заместителя генерального директора Вейбера Евгения Викторовича, действующего на основании Доверенности № 31/25 от 07.05.2025, с одной стороны, и 
[Наименование орг-ции]именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:


Термины и определения
Термины и определения, приведенные в настоящем разделе, предназначены для однозначного понимания формулировок Договора, и будут иметь по тексту Договора следующие значения, если иное прямо не указано в Договоре:
«Акт КС-2», «Справка КС-3» – документы, оформляемые по унифицированным формам №№ КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», утвержденным постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100.
 «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ (кроме Проектных работ) по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором. 
Акт освидетельствования выполненных работ не является документом, свидетельствующим о приемке Подрядчиком Работ, в том числе переходе к Подрядчику рисков случайной гибели / повреждения результатов Работ (пункт 3 статьи 753 ГК РФ), и его подписание не освобождает Субподрядчика от ответственности за выявленные недостатки, несоответствия и / или дефекты в результатах выполненных Работ.
 «Гарантийный срок» – период, в течение которого качество выполненных Работ и использованных Материально-технических ресурсов и оборудования должно соответствовать требованиям Договора, Проектной документации, Рабочей документации и Применимого права, и Субподрячик обязуется устранять все выявленные Подрядчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты за свой счет. Гарантийный срок, если иное прямо не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие Результата работ.
«Гарантированные показатели» – важные для Подрядчика характеристики Объекта, которые могут быть измерены арифметически (количественно).
«Давальческие материалы и запасные части» – материалы (запасные части), которые будут являться составной частью Результата работ по Договору, подлежащие приемке Субподрядчиком от Подрядчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости таких материалов (запасных частей), с обязательством их использования при выполнении Работ и полного возврата Подрядчику неиспользованных остатков. Перечень Давальческих материалов и запасных частей определяется в приложении к Договору.
«Договор» – настоящий договор, подписанный Подрядчиком и Субподрядчиком, включая все Приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора.
[bookmark: OCRUncertain148][bookmark: OCRUncertain149][bookmark: OCRUncertain150][bookmark: OCRUncertain151]«Исполнительная документация» – совокупность текстовых и графических документов и материалов, оформляемых в процессе выполнения Работ, отражающих процесс производства Работ, техническое состояние Объекта, а также фактическое исполнение проектных решений в процессе выполнения Работ по Договору. 
К исполнительной документации по настоящему договору относятся:
· Исполнительные схемы 
· Общий журнал работ;
· Протоколы наладки/испытаний
 «Коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. 
 «Лимит на непредвиденные работы и затраты» – резерв средств на работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает у Субподрядчика в процессе выполнения Работ по Договору в результате уточнения проектных решений и / или условий выполнения Работ.
«Материально-технические ресурсы и оборудование» – всевозможные материалы, запасные части, оборудование, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы, иные товары, которые Субподрядчик должен задействовать, использовать, смонтировать на Объекте согласно условиям Договора, необходимые для выполнения Работ по Договору и последующей нормальной и надежной эксплуатации Объекта.
«Оборудование Подрядчика» – оборудование, требующее монтажа, подлежащее приемке Субподрядчиком от Подрядчика для выполнения Работ по Договору без оплаты стоимости такого оборудования, с обязательством осуществления его монтажа при выполнении Работ и полного возврата Подрядчику неиспользованных остатков. Перечень Оборудования Подрядчика определяется в приложении к Договору.
«Объект» – объект основных средств Подрядчика и / или совокупность технологически связанных объектов основных средств Подрядчика, в отношении которого целесообразна / необходима самостоятельная приемка, опробование и эксплуатация.
«Отказ от Договора» – односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора, совершенный Стороной в соответствии со статьей 450.1 ГК РФ в случаях, установленных Договором. 
«Применимое право» – обязательные для Сторон в процессе исполнения Договора международные соглашения и законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, а также строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, национальные стандарты (ГОСТ Р), иные нормативно-правовые и нормативно-технические документы Российской Федерации, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, производства работ и охраны труда персонала, относящиеся к Работам и Объекту.
«Приемо-сдаточная документация» – документация, оформляемая совместно Подрядчиком и Субподрядчиком на заключительном этапе выполнения Работ по соответствующему Объекту. 
К приемо-сдаточной документации относятся:
Зона ответственности Подрядчика:
· Эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта;
· документы, удостоверяющие качество используемых Субподрядчиком Материально-технических ресурсов и оборудования;
Зона ответственности Субподрядчика:
· протоколы, схемы и трассы фактической прокладки кабельных линий 
· пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию.
При сдаче Объекта в эксплуатацию приемо-сдаточная документация передается Подрядчику на постоянное хранение и используется в процессе эксплуатации Объекта.
«Проектная документация» – совокупность текстовых и графических (в виде карт (схем) документов и материалов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов капитального строительства, их частей. 
Состав разделов Проектной документации определяется Применимым правом. 
В состав Проектной документации может включаться также иная документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, разработанная, в том числе, на основании Технического задания Подрядчика.
«Проектные работы» – вид Работ по Договору, выполняемый в целях разработки / корректировки Проектной документации и Рабочей документации, подлежащей согласованию и приемке Заказчиком.
«Работы» – все производимые / выполняемые Субподрядчиком на свой риск, с использованием своих и / или привлеченных за свой счет сил и средств (Материально-технических ресурсов и оборудования, инструмента), Давальческих материалов и запасных частей и Оборудования Подрядчика в соответствии с условиями Договора, Проектной документацией, Рабочей документацией и Применимым правом работы, в том числе, строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие неразрывно связанные с ними работы, работы по исправлению выявленных недостатков, несоответствий и / или дефектов в Результате работ, а также любые иные работы (в том числе приобретение Материально-технических ресурсов и оборудования), необходимые для выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, независимо от их прямого указания в Договоре. 
Термин «Работы» включает в себя упомянутые в настоящем пункте обязанности Субподрядчика независимо от возможного использования в тексте Договора терминов, обозначающих такие обязанности, совместно с термином «Работы». 
«Рабочая документация» – совокупность текстовых и графических документов на русском языке, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной Проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и / или изготовления строительных изделий, содержащая: 
· рабочие чертежи основного комплекта, спецификации оборудования и изделий;
· документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта;
· сметную документацию, определяющую полную стоимость Работ (кроме Проектных Работ) по Рабочей документации. 
«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в Российской Федерации.
«Разрешительная документация» – совокупность документов, оформляемых в соответствии с требованиями Применимого права с участием компетентных органов государственной власти и местного самоуправления и / или других организаций для обеспечения строительства / реконструкции и последующего ввода в эксплуатацию Объекта. 
 «Скрытые работы» – отдельные виды работ, качество выполнения которых оказывает влияние на безопасность и (или) долговечность объекта капитального строительства, но в соответствии с технологией их проведения контроль за их осуществлением не может быть проведен Подрядчиком после выполнения последующих работ без вскрытия, разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей (систем) инженерно-технического обеспечения.
Скрытые работы предъявляются Подрядчику к осмотру и приемке по акту освидетельствования Скрытых работ или акту промежуточной приёмки ответственных конструкций до их закрытия последующими видами Работ и / или конструкциями.
 «МСП» – субъект малого и среднего предпринимательства.
«Техническое задание» – документ, содержащий характеристики Объекта, объем и состав Работ по Договору, перечень необходимого оборудования и требования Подрядчика к выполнению Субподрядчиком Работ по Договору в целом.
«Субподрядчик» – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, нанятые Подрядчиком посредством заключения договора для выполнения части обязательств Подрядчика по Договору, в том числе для выполнения любых Работ по Договору.
«Цена Договора» – определяемая в соответствии с разделом 3 Договора сумма, которую Подрядчик обязуется уплатить Субподрядчику в порядке и на условиях, установленных Договором, включающая компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение, а также инфляционные риски на весь период действия Договора. 
«Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). 
Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Подрядчиком в соответствии с разделом 4 Договора. В ином случае считается, что приемке Подрядчиком подлежит только Результат работ в целом.  

1. Предмет Договора
[bookmark: _Ref361410951]«Субподрядчик» обязуется по заданию «Подрядчика» в соответствии с Рабочей документацией выполнить комплекс строительно-монтажных работ (СМР), определенных в Техническом задании (Приложение №4), по титулу «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на ПС Сыктывкар, ПС Печора, ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, 
ПС Возейская, ПС Северный Возей, ПС Газлифт, ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский (ПС Первомайская), ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, 
ПС Шангалы, ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат работ «Подрядчику», а «Подрядчик» обязуется создать «Субподрядчику» указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат работ и уплатить Цену Договора.
1.1. В состав Работ по Договору входят: 
Строительно-монтажные работы (СМР) на следующих объектах:
ПС 220 кВ Усинская, ПС 220 кВ Печора, ПС 220 кВ Северная, ПС 220 кВ Вельск, 
ПС 220 кВ Шангалы,, Офисное здание филиала ПАО «Россети» - Северное ПМЭС, 
Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» - Печорская ГРЭС, РУС Архангельск, 
ПС 110 кВ Первомайская, ПС 220 кВ Заовражье, ПС 220 кВ Кизема, 
ПС 220 кВ Коноша, ПС 220 кВ Плесецк, ПС 220 кВ Савино, ПС 220 кВ Обозерская, 
ПС 220 кВ Воркута, ПС 220 кВ Инта, ПС 220 кВ Северный Возей, ПС 220 кВ Возейская, ПС 220 кВ Газлифт, ПС 220 кВ Сыктывкар, РП 220 кВ Первомайский, ТЭС-1 АЦБК (Архангельский ЦБК), ТЭС-3 АЦБК (Архангельский ЦБК).
строительно-монтажные работы, включая:
- выполнение работ по приспособлению помещений;
	- монтаж оборудования, шкафов, аппаратов и устройств, а также материалов;
	- прокладка, расключение кабельной продукции (с предоставлением электрических 
схем в электронном виде), с последующей проверкой и подготовкой соответствующих
Протоколов (например, проверка изоляции кабельной продукции);
	- подготовка исполнительных схем по факту завершения монтажа;
- вывод из работы и демонтаж оборудования, взамен вновь устанавливаемого;
- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования. При необходимости подача заявок на оборудование, отсутствующее в графике на 2026 год;  
- составление программ проверок (при необходимости);
- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;
- проверка электрической прочности изоляции цепей (при необходимости);
- оформление результатов работ протоколами, актами;
- ведение общего и специальных журналов работ;
- оформление исполнительных схем;
1.1.1. Ведение и сдача исполнительной документации.
1.1.2. Результатом выполненных работ по Договору является выполнение «Субподрядчиком» работ, указанных в Сводной таблице стоимости работ 
(Приложение № 1 к Договору). 
1.2. В состав Работ по Договору не входят: 
- работы по прокладке волоконно-оптического кабеля.
1.3. Объем и состав Работ по Договору определяется Рабочей документацией. Работы по Договору подлежат выполнению «Субподрядчиком» в строгом соответствии с Рабочей документацией, требованиями Применимого права и указаниями «Подрядчика».
1.4. Место выполнения Работ: 
	№
п.п.
	Наименование ПС
	Кадастровый
номер
	Адрес
	Координаты

	1. 
	ПС 220 кВ Усинская
	11:15:0402058:1
	Республика Коми, Усинский район,
5,75 км на северозапад от моста через р.Селаель по автодороге Усинск- Верхнеколвинск
	66.146804
57.348440

	2. 
	ПС 220 кВ Северная
	11:12:0301001:44
	Республика Коми, Печорский район, г.Печора
	65.203646
57.300739

	3. 
	ПС 220 кВ Печора
	11:12:1702001:54
	Республика Коми, Печорский район, г.Печора
	65.181229
57.289238

	4. 
	ПС 220 кВ Шангалы
	29:18:112901:5
	Архангельская область, Устьянский район
	61.081464
43.298213

	5. 
	ПС 220 кВ Вельск
	29:01:140607:22
	Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская, Шоссейная улица,
5А
	61.087689
42.091069





	№
п.п.
	Наименование ПС
	Кадастровый
номер
	Адрес
	Координаты

	6. 
	Офисное здание филиала ПАО «Россети» - Северное ПМЭС
	11:05:0106037:48
	Республика Коми, г.Сыктывкар,
Интернациональная ул., д.133
	61.668822
50.831421

	7. 
	Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» - Печорская ГРЭС
	11:12:1704002:613
	Республика Коми, муниципальное образование Печора, г.Печора
	65.139352 
57.311446

	8. 
	РУС Архангельск
	29:22:040751:69
	г. Архангельск, ул. Свободы, д.3
	64.541794 
40.512474

	9. 
	ПС 110 кВ Первомайская
	29:26:010302:24
	Архангельская область, г. Новодвинск, ш. Ширшинское, 4
	64.413809
40.780778

	10. 
	ПС 220 кВ Заовражье
	29:24:080101:18
	Архангельская область, г.Котлас, проезд Энергетиков,
д.1
	61.197123
46.639667

	11. 
	ПС 220 кВ Кизема
	29:18:150108:6
	Архангельская область, Устьянский район, пос.Кизема, ул.Заводская, д.35
	61.107072
44.829111

	12. 
	ПС 220 кВ Коноша
	29:06:120110:313
	Архангельская область, Плесецкий район, пос.Коноша, ул.Энергетиков, д.1
	60.986973
40.244014

	13. 
	ПС 220 кВ Плесецк
	29:15:120401:625
	Архангельская область, г.Плесецк, ул.Свободы, д.46
	62.719992
40.262210

	14. 
	ПС 220 кВ Савино
	29:15:061201:106
	Архангельская область, Плесецкий район,
пос.Савинский,
промзона
Савинского цементного завода
	62.942896
40.205702

	15. 
	ПС 220 кВ Обозерская
	29:15:030805:4
	Архангельская область, Плесецкий район,
пос.Обозерский
	63.433538
40.360014

	16. 
	ПС 220 кВ Воркута
	11:16:0301001:17
	Республика Коми, г.Воркута
	67.557482
63.833141

	17. 
	ПС 220 кВ Инта
	11:18:3101001:1
	Республика Коми, между г.Инта и пос.Верхняя Инта
	65.995561
60.300366

	18. 
	ПС 220 кВ Северный Возей
	11:15:0301004:11
	Республика Коми, Усинский район, пос.Сев.Возей (1,35 км на юг от Моста №4 через реку Колва по автодороге Нарьян-Мар - Верхнеколвинск)
	66.900803,
56.660078

	19. 
	ПС 220 кВ Возейская
	11:15:0402020:3
	Республика Коми, Усинский район, пос.Сев.Возей (5,15 км на северо- запад по автодороге Усинск-
Верхнеколвинск от пересечения ее с автодорогой Возей - гЗПУ-18)
	66.522396
57.151150

	№
п.п.
	Наименование ПС
	Кадастровый
номер
	Адрес
	Координаты

	20. 
	ПС 220 кВ Газлифт
	11:15:2501001:272
	Республика Коми, Усинский район, пос.Возей
	66.466208
57.205006

	21. 
	ПС 220 кВ Сыктывкар
	11:05:0101002:15
	Республика Коми, г.Сыктывкар,
Човский промузел 1,
ул.Промышленная,
д.112
	61.720426
50.732975

	22. 
	РП 220 кВ Первомайский
	29:26:010302:45
	Архангельская область, г. Новодвинск, ш. Ширшинское, 4
	64.413692
40.779640

	23. 
	ТЭС-1 АЦБК
	29:26:010101:1023
	Архангельская улица, г. Новодвинск, ул. Декабристов
	64.430655
40.832152

	24. 
	ТЭС-3 АЦБК
	29:26:010101:1023
	Архангельская улица, г. Новодвинск, ул. Декабристов
	64.431306
40.793584



[bookmark: _Ref361320424]Работы выполняются «Субподрядчиком» в следующие сроки:
1.4.1. начало выполнения Работ: с даты подписания Договора и получения аванса.
1.4.2. окончание выполнения Работ: 
2 этап 30 декабря 2026 г., 3 этап 31 июня 2027 г.
1.5. Cроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения Работ Приложение № 2 к Договору. 
1.6. Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору.
1.7. Настоящий договор заключается во исполнение обязательств 
ООО «Юнител Инжиниринг» перед ПАО «Россети» по договору №1000-ИД от 17.03.2026 на выполнение РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО по титулу «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на ПС Сыктывкар, ПС Печора, ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, ПС Возейская, ПС Северный Возей, ПС Газлифт, ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский (ПС Первомайская), ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, ПС Шангалы, ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов.

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Сообщить «Субподрядчику» контакты и должность представителей «Подрядчика» уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. 
2.1.2. [bookmark: _Ref361401696][bookmark: _Ref361320734][bookmark: _Ref361396847]В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Субподрядчика, передать (предоставить) последнему:
· рабочую документацию, содержащую исходные данные для выполнения «Субподрядчиком» Работ по Договору, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации; 
· эксплуатационную документацию, сертификаты, технические условия, инструкции, заводские паспорта на все давальческое оборудование и материалы, в количестве необходимом для подготовки исполнительной документации, по Акту 
сдачи-приемки иной документации. 
2.1.3. При наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить «Субподрядчика» коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии с Техническим заданием. 
Предоставление «Подрядчиком» ресурсов и услуг, указанных в Техническом задании, осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с «Порядком» предоставления ресурсов и оказания «Подрядчиком» услуг, необходимых для исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору. Предоставленные «Подрядчиком» ресурсы и услуги используются «Субподрядчиком» в целях исполнения обязательств по Договору.
2.1.4. Ознакомить «Субподрядчика» с локальными нормативными актами «Подрядчика», устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика. 
2.1.5. Принять и оплатить выполненные «Субподрядчиком» Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.
2.1.6. Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.
2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.1.8. Не позднее 2 рабочих дней с момента получения от «Субподрядчика» уведомления, указанного в пункте 2.3.8. настоящего Договора, Подрядчик обязан оформить и передать «Субподрядчику» указание о предоставлении прав персоналу «Субподрядчика» для ведения работ по договору. 
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль, в том числе строительный, и надзор за ходом и качеством выполняемых «Субподрядчиком» по Договору Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение «Подрядчиком» контроля не снимает с «Субподрядчика» ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.
2.2.2. Круглосуточно осуществлять доступ к месту производства Работ, месту (помещению) для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, «Подрядчика». В случае предоставления «Субподрядчику» отдельного помещения для складирования Материально-технических ресурсов и оборудования, Оборудования «Подрядчика», осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя «Субподрядчика». 
2.2.3. [bookmark: _Ref361334652]Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления «Субподрядчику» соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания, Проектной, Рабочей и иной документации, Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом «Подрядчик» не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ не является основанием для продления сроков выполнения «Субподрядчиком» Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, «Подрядчик» вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. [bookmark: _Ref361334468]Изымать пропуска и не допускать на территорию «Подрядчика» работников «Субподрядчика» при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.
2.2.5. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний «Подрядчика» потребовало бы от «Субподрядчика» получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений «Подрядчик» обязан направить «Субподрядчику» письменное распоряжение, обязательное к выполнению «Субподрядчиком». 
2.2.6. Давать «Субподрядчику» указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность «Субподрядчика».
2.2.7. Требовать от «Субподрядчика» представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления «Подрядчику» документов, полученных «Субподрядчиком» в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных «Субподрядчику». 
2.2.8. В случае необходимости приостановки Работ по Договору давать «Субподрядчику» распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. 
Получив указанное распоряжение, «Субподрядчик» обязан незамедлительно принять все возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающие его долговременную сохранность. 
2.2.10. В случае нарушения «Субподрядчиком» п.2.3.10 настоящего договора «Подрядчик» имеет право:
-отказать в допуске к работам работников «Субподрядчика» до момента исполнения «Субподрядчиком» всех обязанностей, предусмотренных п. 2.3.10 договора, либо
- допустить работников «Субподрядчика» к работам в соответствии с п.2.3.8 и предъявить «Субподрядчику» требование об устранении нарушения п.2.3.10
2.3. Субподрядчик обязан:
По Договору «Субподрядчик» обязуется:
2.3.1. Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат «Подрядчику».
2.3.2. В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от «Подрядчика» на время выполнения Работ по Договору: 
· техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3 к Договору); 
2.3.3. При приемке Материально-технических ресурсов и оборудования, указать в соответствующих актах сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ или Результат работ, в том числе на безопасность Работ. 
В случае невыполнения данной обязанности «Субподрядчик» лишается права предъявлять «Подрядчику» какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или сроков выполнения Работ, вызванные наличием у «Субподрядчика» замечаний к переданным «Подрядчиком» оборудованию и инструменту.
2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ по Договору источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, предоставленных «Подрядчиком» в соответствии с пунктом 2.1.3 Договора, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды и других ресурсов, необходимых для выполнения Работ. 
2.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить «Подрядчику»:
· контакты и должность представителей «Субподрядчика», уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ; 
· контакты и должность представителя «Субподрядчика», ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. «Субподрядчик» обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения;
· контакты и должность представителей «Субподрядчика», ответственных за пожарную безопасность помещений, переданных «Подрядчиком» «Субподрядчику» по соответствующим актам сдачи-приемки к Договору в соответствии с пунктами 2.1.2 и 2.1.3 Договора.
[bookmark: _Hlk224653508]- предоставить «Подрядчику» детализированный Календарно-сетевой график, который должен содержать следующие параметры Работ:
• длительность (календарные дни);
• физический объем;
• ресурсы (человеческие и материальные);
• процент освоения по физическим объемам (с еженедельной актуализацией);
• перечень электросетевого оборудования, запланированного к отключению в период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору, а также сроки отключения данного оборудования. 
2.3.6. Обеспечить сохранность переданных «Подрядчиком» по соответствующим актам сдачи-приемки технической и иной документации, а также возврат их «Подрядчику» в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, указанной в пункте 1.6.2 Договора, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, указанных в пункте 2.2.3 и разделе 15 Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования «Подрядчика». 
2.3.7. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.
«Субподрядчик» обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать «Подрядчику» об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения «Субподрядчиком» своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение «Субподрядчиком» обязательств по Договору. 
Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность «Субподрядчика» получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, «Субподрядчик» обязан направить «Подрядчику» соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии «Подрядчику».
Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 11.1 Договора, и «Субподрядчик» будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.
2.3.8. Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ. 
Не более чем за 8 рабочих дня до начала выполнения работ (вида работ) «Субподрядчик» обязан направить в адрес «Подрядчика» уведомление о допуске персонала «Субподрядчика» к выполнению работ (вида работ) с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с «Субподрядчиком». Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске «Субподрядчик» указывает наименование техники и ее гос. номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании.
После получения от «Подрядчика» указания о предоставлении прав для ведения работ, оформленного в соответствии с пунктом 2.1.8 настоящего Договора, «Субподрядчик» не позднее 1 рабочего дня до начала выполнения работ обязан направить получивших допуск работников для прохождения вводного, первичного инструктажа по охране труда в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н, в указанное «Подрядчиком» структурное подразделение.
2.3.9. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. 
2.3.10. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы «Подрядчику» по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление «Подрядчиком» обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.
2.3.11. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к «Подрядчику» по фактам нарушения «Субподрядчиком» требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать «Подрядчику» расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.12. Предоставить «Подрядчику» в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах. 
Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
В состав исполнительной документации (в обязательном порядке) дополнительно включаются материалы фотофиксации, общий журнал работ и специальные журналы работ.
2.3.13. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных «Подрядчиком» местах, не допуская переполнения мест накопления, самостоятельно определить места складирования и вывоза грунта, мусора, а также строительных отходов, материалов от разборки зданий и сооружений, вырубленных насаждений, непригодных для вторичного использования. 
Расходы по вывозу и складированию указанных материалов, в том числе стоимость услуг специальных площадок для их хранения, несет «Субподрядчик».
2.3.14. До даты сдачи «Подрядчику» Результата работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов «Субподрядчика», образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.
2.3.15. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания «Подрядчика» если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность «Субподрядчика». 
В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, «Субподрядчик» обязан письменно сообщить об этом «Подрядчику» не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания «Подрядчика», и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору. 
«Субподрядчик» не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний «Подрядчика» в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ. 
2.3.16. Письменно известить «Подрядчика» и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:
2.3.16.1. возможных неблагоприятных для «Подрядчика» последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
2.3.16.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний «Подрядчика», независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;
2.3.16.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.
2.3.17. Письменно уведомлять «Подрядчика» о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:
· аварии – в течение 2 (двух) часов;
· любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;
· хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· забастовке персонала «Субподрядчика», действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;
· иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.3.18. По требованию и в сроки, установленные «Подрядчиком», своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с «Подрядчиком» отступлениями от требований Договора.
«Субподрядчик» обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.
2.3.19. Осуществлять мероприятия строительного контроля, возложенные на «Субподрядчика» Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.
2.3.20. Освободить «Подрядчика» от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением «Субподрядчиком»  вреда жизни или здоровью людей, имуществу «Подрядчика» или третьих лиц, а также фактам нарушения «Субподрядчиком» правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ.
В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Подрядчиком или в его пользу, «Субподрядчик» обязан возместить ущерб в пользу Подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования. 
2.3.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 
2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с «Подрядчиком» заключать договоры «Субподряда» в совокупности не более чем на 50 % (пятьдесят процентов) от Цены Договора, неся при этом ответственность за действия «Субподрядчиков», как за свои собственные. 

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref361834605]Стоимость Работ согласована Сторонами и составляет () рублей 09 копеек, в том числе НДС () рублей 56 копеек по ставке 22%.
Стоимость Работ согласована Сторонами и составляет () рублей 09 копеек, 
Цена Договора включает в себя стоимость всех работ согласно п.1.1 и п.1.3 Договора включая, затраты на оплату налогов, сборов и пошлин, которые потребуется уплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации в ходе исполнения «Субподрядчиком» своих обязательств по Договору. 
3.2. В стоимость Работ включены все предусмотренные законодательством Российской Федерации налоги и сборы, а также затраты «Субподрядчика», возникающие в процессе выполнения Работ.
3.3. Стоимость Работ, указанная в п. 3.1 Договора, может быть пересмотрена в сторону увеличения или уменьшения только по взаимной договоренности Сторон путем заключения дополнительных соглашений к Договору, в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, в том числе в следующих случаях:
3.4. если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти РФ /субъекта РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и полшины и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат «Субподрядчика»,
3.5. при внесении изменений в Рабочую документацию в части изменения технических решений проекта, изменения оборудования, вызывающих необходимость в проведении дополнительных работ или исключении работ, в случае необходимости внесения изменений в Рабочую документацию по результатам рассмотрения проекта экспертными и надзорными органами, которые повлекли изменение стоимости Работ.
3.6. Материалы, передаваемые «Подрядчиком» «Субподрядчику» для целей реализации Договора (давальческие материалы), в стоимости строительно-монтажных работ не учитываются. 
3.7. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет «Субподрядчика», указанный в реквизитах Договора. 
3.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Подрядчика.
3.9. В случае нарушения «Субподрядчиком» своих обязательств по Договору, если такие нарушения ставят под угрозу выполнение работ, предусмотренных Договором, в согласованные Сторонами сроки, «Подрядчик», предварительно уведомив об этом «Субподрядчика», вправе в одностороннем порядке изменить порядок осуществления расчетов с «Субподрядчиком», исходя из допущенных нарушений, в том числе осуществлять оплату по Договору после подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию.
3.10. Превышение «Субподрядчиком» объемов и стоимости работ, установленных Договором и не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, выполняется (оплачивается) «Субподрядчиком» за свой счет.
3.11. Стороны ежеквартально производят сверку расчетов по Договору. «Субподрядчик» не позднее 20 числа месяца, следующего за очередным кварталом, направляет «Подрядчику» акт сверки расчетов в двух экземплярах. «Подрядчик» не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов подписывает его и второй экземпляр возвращает «Субподрядчику».
3.12. При завершении исполнения Договора Стороны производят сверку расчетов по Договору. «Субподрядчик» не позднее 5 рабочих дней с даты окончательного платежа Подрядчиком, направляет «Подрядчику» акт сверки расчетов в двух экземплярах. Подрядчик не позднее 10 рабочих дней с даты получения акта сверки расчетов, при отсутствии возражений, подписывает его и второй экземпляр возвращает «Субподрядчику».
3.13.  Счет-фактура выставляется «Субподрядчиком» в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
3.14. [bookmark: _Ref361858588][bookmark: _Ref361834675]Оплата по Договору осуществляется «Подрядчиком» в следующем порядке: 
3.14.1. [bookmark: _Ref361335057][bookmark: _Ref373242755][bookmark: _Ref373242766]Авансовый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) от стоимости работ выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком счета, выставленного «Субподрядчиком».
3.14.2. [bookmark: _Ref373242949]Последующие платежи в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости работ выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в ст. 4 Договора, на основании счёта, выставленного «Субподрядчиком». 
3.15. [bookmark: _Ref361336647]Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится «Подрядчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Субподрядчика», указанный в Договоре. Обязательство «Подрядчика» по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета «Подрядчика».
[bookmark: _Ref361834251]3.8.  Индексация Цены Договора не допускается. 

4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. [bookmark: _Ref373242517][bookmark: _Ref361335138][bookmark: _Ref361336754]По завершении выполнения работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), «Субподрядчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет «Подрядчику» подписанный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с приложением Приемо-сдаточной и Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах.
4.2. [bookmark: _Ref361336865]По завершении выполнения Работ в отношении каждого Объекта и готовности последнего к эксплуатации «Субподрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней представляет «Подрядчику» подписанные со своей стороны:
- оформленные результаты работ (протоколы, акты);
- оформленные исполнительные схемы;
- иной технической и приемо-сдаточной документации (при необходимости).
4.3. [bookmark: _Hlk225318903]Акт КС-2, Справку КС-3 в отношении каждого Объекта на весь объем выполненных работ по Объекту в 2 (двух) экземплярах; 
4.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1-4.3 Договора, «Подрядчик» подписывает и передает «Субподрядчику» 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет «Субподрядчику» письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение. 
4.5. Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных «Подрядчиком», осуществляется «Субподрядчиком» своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности «Субподрядчика» за его нарушение. 
4.6. Повторная приемка «Подрядчиком» выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.3 Договора.
4.7. Если «Субподрядчик» не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ в срок, установленный «Подрядчиком» в соответствии с пунктом 4.4 Договора, «Подрядчик» вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на «Субподрядчика» соответствующих расходов. «Субподрядчик» обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования «Подрядчика».
4.8. Досрочное исполнение «Субподрядчиком» обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия «Подрядчика».

5. Право собственности и переход рисков
5.1. [bookmark: _Ref361405028]Риск случайной гибели или повреждения Результата работ (кроме Проектных работ) в отношении каждого Объекта, включая Материально-технические ресурсы и оборудование, переходит к «Подрядчику» с момента подписания соответствующего Акта КС-2 и правки КС-3. До подписания Сторонами указанных Акта и Справки риск случайной гибели или повреждения Результата работ по Объекту и Материально-технических ресурсов и оборудования, несет «Субподрядчик».
5.2. Право собственности на Результат работ в отношении каждого Объекта возникает у «Подрядчика» с момента подписания Сторонами Акта КС-2 и Справки КС-3. 
5.3. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у «Подрядчика» с момента такой регистрации. 
5.4. Подписание «Подрядчиком» Акта КС-2 и Справки КС-3 означает приемку выполненных Работ по Объекту и вступление в силу положений Договора, касающихся гарантий качества. Во избежание сомнений, любое иное одобрение, утверждение, согласование или разрешение «Подрядчика», в том числе приемка Этапов Работ, не освобождает «Субподрядчика» от ответственности за Результат работ по Договору в целом.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное. 
6.2. Неустойка и / или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) «Подрядчиком» обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора, «Субподрядчик» вправе потребовать уплаты «Подрядчиком» исключительной неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы. 
6.4. В случае нарушения «Субподрядчиком» обязательств по выполнению Работ, в том числе сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков Результатов Работ, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты «Субподрядчиком»:
6.5.  Штрафной неустойки в размере 0,2 (ноль целых и две десятых) процента от цены этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по Договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;
6.6.  Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора / объекта по Договору за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору; 
6.7. Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае, когда нарушение не привело к изменению сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ и / или завершения работ в отношении любого из объектов по Договору;
6.8.  Штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки – в случае несвоевременного устранения недостатков, не влияющих на возможность эксплуатации (использования) результата работ в целом по Договору и / или соответствующего объекта по Договору.
6.9. На сумму подлежащего возврату аванса начисляется штрафная неустойка в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента с даты, установленной для возврата аванса.
6.10. В случае нарушения «Субподрядчиком» требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы «Подрядчиком» или уполномоченным государственным органом, «Подрядчик», помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты «Субподрядчиком» штрафа. 
6.11. «Субподрядчик» несет ответственность перед «Подрядчиком» за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) «Субподрядчиком» своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права. 
6.12. В случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение «Субподрядчиком» обязательств по Договору повлекло за собой нарушение «Подрядчиком» обязательств по передаче электроэнергии и мощности Потребителям, кроме суммы реального ущерба «Субподрядчик» компенсирует «Подрядчику» упущенную выгоду, возникшую из-за нарушения электроснабжения Потребителей.
6.13. В случае, если неисполнение / ненадлежащее исполнение «Субподрядчиком» обязательств по Договору повлекло за собой нарушение «Подрядчиком обязательств на розничном рынке электрической энергии и мощности, «Субподрядчик» несет ответственность перед «Подрядчиком» за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права.» Предусмотренный настоящим пунктом ущерб «Подрядчика» компенсируется «Субподрядчиком» в полной сумме сверх неустойки.
6.14. Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. 
6.15.  Обязанность по уплате неустойки и / или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения письменного требования другой Стороны. 
6.16.  Уплата неустойки и / или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и / или их последствий.
6.17.  Учитывая, что для «Подрядчика» надлежащее и своевременное выполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения «Субподрядчиком» соответствующих обязательств по Договору.
6.18.  Удержание пени, штрафов и денежных средств, подлежащих уплате «Субподрядчиком» по Договору, может быть произведено, по усмотрению «Подрядчика», путем вычета указанных суммы из стоимости выполненных «Субподрядчиком» и принятых «Подрядчиком» работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.
6.19. Общая сумма всех пеней, неустоек и штрафов, применяемых к «Субподрядчику», не может превышать 10% (десять процентов) от общей стоимости Договора.


7. Гарантии качества Результата работ
7.1. [bookmark: _Ref361337777]Гарантийный срок по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания «Подрядчиком» Акта выполненных работ. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. 
7.2. В течение Гарантийного срока «Субподрядчик» гарантирует, возможность эксплуатации Результата работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные «Подрядчиком» недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения «Подрядчиком» требований по эксплуатации Результата работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных «Подрядчику». 
7.3. [bookmark: _Ref361337764]В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, «Подрядчик» направляет «Субподрядчику» письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. «Субподрядчик» обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. 
7.4. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении «Субподрядчика» от составления данного акта – «Подрядчиком» в одностороннем порядке. «Субподрядчик» признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания «Субподрядчиком» данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления «Подрядчика» об обнаружении недостатков Результата работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений «Субподрядчика». Составленный «Подрядчиком» в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для «Субподрядчика» юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.
7.5. «Субподрядчик» обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные в течение Гарантийного срока, в срок, указанный «Подрядчиком».
7.6. Гарантийный срок на Результат работ увеличивается на тот период времени, в течение которого «Подрядчик» не мог эксплуатировать Результат работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 8.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки «Подрядчиком» работ по устранению недостатков.
7.7. Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата работ, в том числе в рамках срока, установленного «Подрядчиком», не освобождает «Субподрядчика» от обязанности возмещения убытков, причиненных «Подрядчику» вследствие наличия таких недостатков. 
7.8.  Гарантийные обязательства на оборудование и материалы на «Субподрядчика» не распространяются.

8. Исключительные права и патенты
8.1. «Субподрядчик» гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача «Подрядчику» Результата работ не нарушит исключительных и иных интеллектуальных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в том числе авторских и смежных с ними прав, патентных прав, прав на секрет производства.
8.2. «Субподрядчик» вправе использовать при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав Результата работ по Договору считаются включенными все разрешения (лицензии), необходимые для эксплуатации «Подрядчиком» Результата работ в течение всего установленного срока эксплуатации, его технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации. 
8.4. В случае, если «Подрядчику» будут предъявлены требования, связанные с нарушением «Субподрядчиком» при выполнении Работ по Договору исключительных и / или иных интеллектуальных прав третьих лиц, «Субподрядчик» обязан полностью возместить «Подрядчику» все расходы и убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, программы для ЭВМ, изобретения и иные результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения «Субподрядчиком» Договора, возникают непосредственно у «Подрядчика», либо, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие исключительные права возникают у «Субподрядчика», эти права переходят к «Подрядчику» сразу после их возникновения в силу Договора.
8.6. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в процессе исполнения «Субподрядчиком» Договора, не могут переходить к «Подрядчику» в порядке, указанном в настоящем пункте Договора, Стороны пришли к соглашению о том, что «Субподрядчик» передаст «Подрядчику» неисключительные права (неисключительную лицензию) на право использования такого результата интеллектуальной деятельности на срок, не меньше срока эксплуатации Результата работ, и в том объеме (пределах), который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также реконструкции и / или модернизации Результата работ. При этом Стороны признают, что плата за использование прав на результаты интеллектуальной деятельности входит в Цену Договора. 
8.7. В случае появления в рамках исполнения Договора или в составе Результата работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, «Субподрядчик» не позднее 10 (десяти) календарных дней обязуется письменно сообщить об этом «Подрядчику» и в разумный срок заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав «Подрядчика» на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты «Подрядчиком» какого-либо дополнительного вознаграждения.

9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая «Подрядчиком» «Субподрядчику» в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная «Субподрядчиком» самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию «Подрядчика» в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
9.1.1. данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для «Подрядчика» в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;
9.1.2. данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию «Подрядчиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках, проводимых «Подрядчиком» закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, «Подрядчиком» может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:
9.5.1. финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
9.5.2. учетные регистры бухгалтерского учета;
9.5.3. бизнес-планы;
9.5.4. договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);
9.5.5. сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между «Подрядчиком» и третьими лицами;
9.5.6. сведения о находящихся на регистрации товарных знаках «Подрядчика», а также об объектах интеллектуальной собственности «Подрядчика», сведения о которых не являются опубликованными;
9.5.7. сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции «Подрядчика» и их аффилированных лицах;
9.5.8. сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг «Подрядчика» или его аффилированных лиц;
9.5.9. материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. [bookmark: _Ref361337849]«Субподрядчик» обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе: 
9.6.1. не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия «Подрядчика», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 10.6.7 Договора;
9.6.2. принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если «Субподрядчиком» используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, «Субподрядчик» обязан использовать в отношении защиты Информации, обычно используемые им меры защиты;
9.6.3. использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена; 
9.6.4. не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
9.6.5. в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом «Подрядчика», а также обеспечить содействие, которое потребует «Подрядчик» для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;
9.6.6. по требованию «Подрядчика» уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать «Подрядчику» по его запросу или которая будет находиться на технических средствах «Субподрядчика». При этом «Подрядчик» признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
9.6.7. [bookmark: _Ref361337832]раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
9.6.8. не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.
9.7. [bookmark: _Ref361337863]«Субподрядчик», нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает «Подрядчику» убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования «Подрядчика».
9.8. «Субподрядчик» обязуется обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности Информации в договорах, заключаемых с «Субподрядчиками».
9.9. Условия защиты Информации, представляемой «Субподрядчиком» «Подрядчику», могут быть дополнительно урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении обязательств, возникающих по Договора или в связи с ним, их аффилированные лица, работники и / или представители не выплачивали, прямо или косвенно не предлагали и не разрешали выплату денежных средств или передачу ценностей, любым аффилированным лицам, работникам и / или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам и / или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить для себя какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.
10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники и / или представители также обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые Применимым для целей Договора правом как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования Применимого права и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. В случае возникновения у любой Стороны обоснованных предположений, что в процессе исполнения Договора произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, такая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону о таких предположениях. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела.
10.4. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения письменного подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.


11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
11.1.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
11.2.  Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
11.3.  Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.
11.4. Надлежащим (достаточным) доказательством наличия / возникновения и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выдаваемые компетентными органами (организациями), подтверждающие события, на которые заинтересованная Сторона ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
11.5.  Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору. 
11.6. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,
11.7. При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

12. Особые положения
12.1. [bookmark: _Ref361337900] «Субподрядчик» обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:
12.1.1.  имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или 
12.1.2. соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
12.2. [bookmark: _Ref361337921] «Субподрядчик» обязуется незамедлительно уведомить «Подрядчика» о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных «Субподрядчиком» «Субподрядчиков» признаков недобросовестности, указанных в пункте 12.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
12.3. [bookmark: _Ref361337948] В случае нарушения «Субподрядчиком» обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора, «Подрядчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения «Субподрядчиком» такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что «Подрядчик» не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений «Субподрядчика», представленных до наступления указанной «Подрядчиком» даты расторжения.
12.4. [bookmark: _Ref361337980] «Субподрядчик» обязан уплатить «Подрядчику» штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать «Подрядчику» убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 12.1, 12.2 Договора.
12.5. [bookmark: _Ref373243071] Штраф, предусмотренный пунктом 12.4 Договора, оплачивается «Субподрядчиком» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования «Подрядчика». «Подрядчик» вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 12.3 Договора.
12.6. [bookmark: _Ref361337992] «Подрядчик» вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся «Субподрядчику», независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты «Субподрядчиком» штрафа, предусмотренного пунктом 12.4. Договора. При этом «Подрядчик» не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.
12.7.  Независимо от других положений Договора, положения пунктов 12.4, 12.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.
12.8.  Стороны подтверждают свою осведомленность о том, что на дату заключения Договора существует угроза распространения новой коронавирусной инфекции  (далее – COVID-19) и органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также органами власти иностранных государств принимаются нормативные правовые акты, вводящие (устанавливающие) различные запретительные и ограничительные меры в целях противодействия эпидемии (пандемии) COVID-2019, включая, но не ограничиваясь: установление обязательных правил поведения, ограничение передвижения транспортных средств и физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений и т.п.
12.9. Стороны признают, что указанные обстоятельства не могут рассматриваться как основание для изменения обязательств по Договору в соответствии со ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств.
12.10.   В случае, если указанные обстоятельства повлекли за собой неисполнение (ненадлежащее исполнение) Договора на согласованных Сторонами условиях:
12.10.1. Сторона, допустившая указанное неисполнение (ненадлежащее исполнение), освобождается от ответственности в форме взыскания неустойки и / или штрафов, установленных Договором, при условии предоставления другой Стороне необходимых и достаточных доказательств наличия причинно-следственной связи между указанными обстоятельствами и нарушением обязательств по Договору, а также принятия всех разумных мер для обеспечения их надлежащего исполнения.
12.11. Срок исполнения Договора и (или) Цена Договора и (или) цена единицы товара (работы / услуги) могут быть изменены путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

13. Заверения Сторон
13.1.  Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что: 
13.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.1.2. она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
13.1.3. она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;
13.1.4. лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;
13.1.5. она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним. 
13.2.  «Субподрядчик» заявляет и заверяет «Подрядчика» в том, что на момент заключения Договора:
13.2.1. учредителем / учредителями «Субподрядчика» являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;
13.2.2. руководителем «Субподрядчика» является лицо, не являющееся массовым руководителем;
13.2.3. «Субподрядчик» фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц; 
13.2.4. «Субподрядчик» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
13.2.5. «Субподрядчик» не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность «Подрядчика» должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;
13.2.6. не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности «Субподрядчика» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый «Субподрядчиком», не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;
13.2.7. «Субподрядчик» тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;
13.2.8. «Субподрядчик» тщательно изучил все регламенты «Подрядчика» и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых «Подрядчиком» требований;
13.2.9. «Субподрядчик» своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;
13.2.10. Вся информация, предоставленная «Подрядчику», является достоверной, полной и точной, и «Субподрядчик» не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение «Подрядчика» заключить Договор на указанных в нем условиях.
13.2.11. При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора. 
13.2.12.  В случае, если «Субподрядчик» при заключении Договора предоставил «Подрядчику» недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, «Субподрядчик» обязан по письменному требованию «Подрядчика» уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.
13.2.13.  Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

14. Прекращение (расторжение) Договора
14.1.  Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.
14.2.  «Подрядчик» вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив «Субподрядчику» часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения «Субподрядчиком» уведомления «Подрядчика» об отказе от Договора (исполнения Договора). 
14.3. Возмещение убытков «Субподрядчика», вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), «Подрядчиком» не производится.
14.4. В случае существенного нарушения Договора «Субподрядчиком» «Подрядчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения «Субподрядчиком» убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).
14.5. «Подрядчик» одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет «Субподрядчику» письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. «Субподрядчик» обязан оплатить «Подрядчику» убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от «Подрядчика».
14.6. Стороны установили, что существенным нарушением Договора «Субподрядчиком» является:
14.7. нарушение «Субподрядчиком» начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору, а также промежуточных сроков выполнения Работ, установленных Договором и Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от «Подрядчика»;
14.8. несоблюдение Субподрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов и оборудования, если исправление выявленных «Подрядчиком» недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;
14.9. отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;
14.10. принятие актов государственных органов или организаций, лишающих «Субподрядчика» в установленном порядке права на производство Работ по Договору;
14.11. наложение ареста на имущество «Субподрядчика», введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении «Субподрядчика»;
14.12. установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия «Субподрядчика» установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений «Субподрядчика» об обстоятельствах, указанных в разделе 13 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.
14.13.  В случае отказа «Подрядчика» от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 14.2, 14.3, 14.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения «Субподрядчиком» уведомления «Подрядчика» об отказе от Договора (исполнения Договора). 
14.14.  С даты прекращения (расторжения) Договора «Субподрядчик» обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта (-ов)), и в согласованные Сторонами сроки:
14.15. передать Подрядчику Результат работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы и оборудование;
14.16. вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Субподрядчика; 
14.17. удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.
14.18.  При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств «Подрядчика» в соответствии с разделом 7 Договора, а также обязательств «Субподрядчика» по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.


15. Разрешение споров
15.1.  Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.
15.2.  Споры, указанные в пункте 15.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
15.3.  Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора.
15.4.  Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.
15.5.  Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

16. Заключительные положения
16.1.  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. 
16.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 16.6 Договора. 
16.3.  Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
16.4.  В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.
16.5.  Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 16.7 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.
16.6. [bookmark: _Ref361338004] Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 18 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 16.7 Договора. 
16.7. [bookmark: _Ref361338019] Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 18 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:
16.8. [bookmark: _Ref361338032]Заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;
16.9. Доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;
Посредством электронной почты (e-mail) – в дату направления электронного сообщения, зафиксированную на почтовом сервере отправителя. Сообщение считается полученным Стороной в день его отправки по адресу электронной почты, указанному в реквизитах в разделе 18 Договора.
16.10. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 16.7. Договора. 
16.11. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем. 
16.12. Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Подрядчику по денежным обязательствам, принадлежащих «Субподрядчику» на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия «Подрядчика» и оформляется трехсторонним договором. 
16.13. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
16.14. Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

17. Список приложений
Приложение № 1 – Сводная таблица стоимости работ;
Приложение № 2 – График выполнения Работ;
Приложение № 3 – Техническая документация;
Приложение № 4 – Техническое задание;


18. Адреса и платежные реквизиты Сторон

СУБПОДРЯДЧИК	ПОДРЯДЧИК
	
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Юнител Инжиниринг»

	
	Юридический и почтовый адрес:
111024 г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д.2, стр.1, а/я 169
Фактический адрес:
115280 г. Москва ул. Автозаводская д.14, БЦ РТС 7 этаж

Тел/факс: +7 (495) 165-99-98

ИНН/КПП: 7722314584/772201001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810246010008913
в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" в г. Москве
БИК 044525220
к/с № 30101810145250000220
ОГРН: № 1157746039560
ОКПО: 61775353
ОКВЭД: 27.12, 27.90, 33.14, 61.10, 46.90
ОКАТО: 45290564000


	
	
Первый заместитель 
генерального директора


_______________/Вейбер Е. В. /
м.п.




















Приложение № 1
к Договору субподряда
от «    » 		 2026 г. 
№ 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ
	№
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость без НДС, руб.

	2 этап строительства

	[bookmark: _Hlk224631689]1
	ПС 220 кВ Усинская
	Компл.
	1
	500 000

	2
	ПС 220 кВ Печора
	Компл.
	1
	500 000

	3
	ПС 220 кВ Северная
	Компл.
	1
	600 000

	4
	ПС 220 кВ Вельск
	Компл.
	1
	500 000

	5
	ПС 220 кВ Шангалы
	Компл.
	1
	500 000

	6
	Печорская ГРЭС (собственник 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»)
	Компл.
	1
	5 000 000

	
	Здание филиала ПАО «Россети» Северное ПМЭС
	
	
	

	
	РУС Архангельск
	
	
	

	3 этап строительства

	7
	ПС 110 кВ Первомайская
	Компл.
	1
	

	8
	ПС 220 кВ Заовражье
	Компл.
	1
	

	9
	ПС 220 кВ Кизема
	Компл.
	1
	

	10
	ПС 220 кВ Коноша
	Компл.
	1
	

	11
	ПС 220 кВ Плесецк
	Компл.
	1
	

	12
	ПС 220 кВ Савино
	Компл.
	1
	

	13
	ПС 220 кВ Обозерская
	Компл.
	1
	

	14
	ПС 220 кВ Воркута
	Компл.
	1
	

	15
	ПС 220 кВ Инта
	Компл.
	1
	

	16
	ПС 220 кВ Усинская
	Компл.
	1
	

	17
	ПС 220 кВ Северный Возей
	Компл.
	1
	

	18
	ПС 220 кВ Возейская
	Компл.
	1
	

	19
	ПС 220 кВ Газлифт
	Компл.
	1
	

	20
	ПС 220 кВ Северная
	Компл.
	1
	

	21
	ПС 220 кВ Сыктывкар
	Компл.
	1
	

	22
	РП 220 кВ Первомайский
	Компл.
	1
	

	23
	ТЭС-1 АЦБК
	Компл.
	1
	

	24
	ТЭС-3 АЦБК
	Компл.
	1
	

	ИТОГО руб, без НДС (не облагается)
	24
	



	
	Первый заместитель 
генерального директора

_______________/Вейбер Е. В. /
м.п.




Приложение № 2
к Договору субподряда
от «  » 		 2026 г. 
№ 

График выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ, услуг, поставок
	Срок выполнения работ

	2 этап строительства

	1
	ПС 220 кВ Усинская
	С даты подписания договора –  
по 15 ноября 2026 г.

	2
	ПС 220 кВ Печора
	С даты подписания договора –  
по 4 октября 2026 г.

	3
	ПС 220 кВ Северная
	С даты подписания договора –  
по 31 октября 2026 г.

	4
	ПС 220 кВ Вельск
	С даты подписания договора –  
по 27 сентября 2026 г.

	5
	ПС 220 кВ Шангалы
	С даты подписания договора –  
по 27 сентября 2026 г.

	6
	Печорская ГРЭС (собственник 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»)
	С даты подписания договора –  
по 15 ноября 2026 г.

	
	Здание филиала ПАО «Россети» Северное ПМЭС
	

	
	РУС Архангельск
	

	3 этап строительства

	7
	ПС 110 кВ Первомайская
	С даты подписания договора –  
по 30 апреля 2027 г.

	8
	ПС 220 кВ Заовражье
	С даты подписания договора –  
по 16 мая 2027 г.

	9
	ПС 220 кВ Кизема
	С даты подписания договора –  
по 27 июня 2027 г.

	10
	ПС 220 кВ Коноша
	С даты подписания договора –  
по 4 апреля 2027 г.

	11
	ПС 220 кВ Плесецк
	С даты подписания договора –  
по 27 июня 2027 г.

	12
	ПС 220 кВ Савино
	С даты подписания договора –  
по 27 июня 2027 г.

	13
	ПС 220 кВ Обозерская
	С даты подписания договора –  
по 16 мая 2027 г.

	14
	ПС 220 кВ Воркута
	С даты подписания договора –  
по 31 марта 2027 г.

	15
	ПС 220 кВ Инта
	С даты подписания договора –  
по 31 мая 2027 г.

	16
	ПС 220 кВ Усинская
	С даты подписания договора –  
по 7 марта 2027 г.

	17
	ПС 220 кВ Северный Возей
	С даты подписания договора –  
по 13 июня 2027 г.

	18
	ПС 220 кВ Возейская
	С даты подписания договора –  
по 27 июня 2027 г.



	№ п/п
	Наименование работ, услуг, поставок
	Срок выполнения работ

	19
	ПС 220 кВ Газлифт
	С даты подписания договора –  
по 27 июня 2027 г.

	20
	ПС 220 кВ Северная
	С даты подписания договора –  
по 30 апреля 2027 г.

	21
	ПС 220 кВ Сыктывкар
	С даты подписания договора –  
по 7 февраля 2027 г.

	22
	РП 220 кВ Первомайский
	С даты подписания договора –  
по 18 апреля 2027 г.

	23
	ТЭС-1 АЦБК
	С даты подписания договора –  
по 18 апреля 2027 г.

	24
	ТЭС-3 АЦБК
	С даты подписания договора –  
по 30 апреля 2027 г.



	

	
Первый заместитель 
генерального директора


_______________/Вейбер Е. В. /
м.п.



Приложение № 3
к Договору субподряда
от «  » 		 2026 г. 
№ 

Техническая документация

	№ п/п
	Шифр
	Наименование комплекта

	2 этап строительства

	ПС 220 кВ Усинская

	1
	26-6020-2-УСН-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	2
	26-6020-2-УСН-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	3
	26-6020-2-УСН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств ПА

	4
	26-6020-2-УСН-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	5
	26-6020-2-УСН-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Печора

	6
	26-6020-2-ПЕЧ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	7
	26-6020-2-ПЕЧ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	8
	26-6020-2-ПЕЧ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	9
	26-6020-2-ПЕЧ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	10
	26-6020-2-ПЕЧ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Северная

	11
	26-6020-2-СЕВ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	12
	26-6020-2-СЕВ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	13
	26-6020-2-СЕВ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	14
	26-6020-2-СЕВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	15
	26-6020-2-СЕВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Вельск

	16
	26-6020-2-ВЕЛ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	17
	26-6020-2-ВЕЛ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	18
	26-6020-2-ВЕЛ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	19
	26-6020-2-ВЕЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	20
	26-6020-2-ВЕЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Шангалы

	21
	26-6020-2-ШАН-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	22
	26-6020-2-ШАН-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	23
	26-6020-2-ШАН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	24
	26-6020-2-ШАН-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	25
	26-6020-2-ШАН-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Печорская ГРЭС

	26
	26-6020-2-ПГРЭС-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	27
	26-6020-2-ПГРЭС-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	28
	26-6020-2-ПГРЭС-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	29
	26-6020-2-ПГРЭС-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	30
	26-6020-2-ПГРЭС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Офис Северного ПМЭС

	31
	26-6020-2-СПМЭС-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС




	№ п/п
	Шифр
	Наименование комплекта

	32
	26-6020-2-СПМЭС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Сети связи

	33
	26-6020-2-026-СС.1
	Сети связи. Объекты филиала ПАО "Россети" - Северное ПМЭС

	34
	26-6020-2-026-СС.2
	Сети связи. Печорская ГРЭС

	3 этап строительства

	РП 220 кВ Первомайский, ПС 110 кВ Первомайская

	35
	26-6020-3-ПРМ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	36
	26-6020-3-ПРМ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафов УПАСК

	37
	26-6020-3-ПРМ-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	38
	26-6020-3-ПРМ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	39
	26-6020-3-ПРМ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	40
	26-6020-3-ПРМ.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	41
	26-6020-3-ПРМ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	42
	26-6020-3-ПРМ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Заовражье

	43
	26-6020-3-ЗВР-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	44
	26-6020-3-ЗВР-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	45
	26-6020-3-ЗВР-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	46
	26-6020-3-ЗВР-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	47
	26-6020-3-ЗВР-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	48
	26-6020-3-ЗВР-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	49
	26-6020-3-ЗВР-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Кизема

	50
	26-6020-3-КИЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	51
	26-6020-3-КИЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	52
	26-6020-3-КИЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	53
	26-6020-3-КИЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	54
	26-6020-3-КИЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	55
	26-6020-3-КИЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Вельск

	56
	26-6020-3-ВЕЛ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	57
	26-6020-3-ВЕЛ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	58
	26-6020-3-ВЕЛ-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	59
	26-6020-3-ВЕЛ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	60
	26-6020-3-ВЕЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	61
	26-6020-3-ВЕЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Коноша

	62
	26-6020-3-КОН-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	63
	26-6020-3-КОН-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ПС 220 кВ Плесецк

	64
	26-6020-3-ПЛС-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	65
	26-6020-3-ПЛС-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	66
	26-6020-3-ПЛС-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	67
	26-6020-3-ПЛС-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	68
	26-6020-3-ПЛС-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	69
	26-6020-3-ПЛС-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	70
	26-6020-3-ПЛС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Савино

	71
	26-6020-3-САВ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	72
	26-6020-3-САВ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	73
	26-6020-3-САВ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	74
	26-6020-3-САВ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	75
	26-6020-3-САВ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	76
	26-6020-3-САВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	77
	26-6020-3-САВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Обозерская

	78
	26-6020-3-ОБЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	79
	26-6020-3-ОБЗ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	80
	26-6020-3-ОБЗ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	81
	26-6020-3-ОБЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	82
	26-6020-3-ОБЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	83
	26-6020-3-ОБЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Воркута

	84
	26-6020-3-ВРК-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	85
	26-6020-3-ВРК-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ПС 220 кВ Инта

	86
	26-6020-3-ИНТ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	87
	26-6020-3-ИНТ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	88
	26-6020-3-ИНТ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	89
	26-6020-3-ИНТ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	90
	26-6020-3-ИНТ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	91
	26-6020-3-ИНТ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	92
	26-6020-3-ИНТ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Северный Возей

	93
	26-6020-3-СВЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	94
	26-6020-3-СВЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	95
	26-6020-3-СВЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	96
	26-6020-3-СВЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	97
	26-6020-3-СВЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	98
	26-6020-3-СВЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Возейская

	99
	26-6020-3-ВОЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	100
	26-6020-3-ВОЗ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	101
	26-6020-3-ВОЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	102
	26-6020-3-ВОЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	103
	26-6020-3-ВОЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	104
	26-6020-3-ВОЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	105
	26-6020-3-ВОЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Газлифт

	106
	26-6020-3-ГЗЛ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	107
	26-6020-3-ГЗЛ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	108
	26-6020-3-ГЗЛ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	109
	26-6020-3-ГЗЛ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	110
	26-6020-3-ГЗЛ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	111
	26-6020-3-ГЗЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	112
	26-6020-3-ГЗЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Усинская

	113
	26-6020-2-УСН-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	114
	26-6020-2-УСН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ

	ПС 220 кВ Северная

	115
	26-6020-3-СЕВ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	116
	26-6020-3-СЕВ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	117
	26-6020-3-СЕВ-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	118
	26-6020-3-СЕВ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	119
	26-6020-3-СЕВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	120
	26-6020-3-СЕВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Сыктывкар

	121
	26-6020-3-ВРК-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	122
	26-6020-3-ВРК-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ТЭС-1 АЦБК

	123
	26-6020-3-ТЭС1-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	124
	26-6020-3-ТЭС1-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	125
	26-6020-3-ТЭС1-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	126
	26-6020-3-ТЭС1.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	127
	26-6020-3-ТЭС1-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	128
	26-6020-3-ТЭС1-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ТЭС-3 АЦБК

	129
	26-6020-3-ТЭС3-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	130
	26-6020-3-ТЭС3-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	131
	26-6020-3-ТЭС3-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	132
	26-6020-3-ТЭС3.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	133
	26-6020-3-ТЭС3-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	134
	26-6020-3-ТЭС3-027-КЖ
	Кабельный журнал



	

	
Первый заместитель 
генерального директора


_______________/Вейбер Е. В. /
м.п.





Приложение № 4
к Договору субподряда
от «  » 		 2026 г. 
№ 

Техническое задание

1. Место расположения и характеристика объектов:

Место проведения работ / Адреса проведения работ:

	№
п.п.
	Наименование ПС
	Кадастровый
номер
	Адрес
	Координаты

	1. 
	ПС 220 кВ Усинская
	11:15:0402058:1
	Республика Коми, Усинский район,
5,75 км на северозапад от моста через р.Селаель по автодороге Усинск- Верхнеколвинск
	66.146804
57.348440

	2. 
	ПС 220 кВ Северная
	11:12:0301001:44
	Республика Коми, Печорский район, г.Печора
	65.203646
57.300739

	3. 
	ПС 220 кВ Печора
	11:12:1702001:54
	Республика Коми, Печорский район, г.Печора
	65.181229
57.289238

	4. 
	ПС 220 кВ Шангалы
	29:18:112901:5
	Архангельская область, Устьянский район
	61.081464
43.298213

	5. 
	ПС 220 кВ Вельск
	29:01:140607:22
	Архангельская область, Вельский район, деревня Вороновская, Шоссейная улица,
5А
	61.087689
42.091069

	6. 
	Офисное здание филиала ПАО «Россети» - Северное ПМЭС
	11:05:0106037:48
	Республика Коми, г.Сыктывкар,
Интернациональная ул., д.133
	61.668822
50.831421

	7. 
	Филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» - Печорская ГРЭС
	11:12:1704002:613
	Республика Коми, муниципальное образование Печора, г.Печора
	65.139352 
57.311446

	8. 
	РУС Архангельск
	29:22:040751:69
	г. Архангельск, ул. Свободы, д.3
	64.541794 
40.512474

	9. 
	ПС 110 кВ Первомайская
	29:26:010302:24
	Архангельская область, г. Новодвинск, ш. Ширшинское, 4
	64.413809
40.780778

	10. 
	ПС 220 кВ Заовражье
	29:24:080101:18
	Архангельская область, г.Котлас, проезд Энергетиков,
д.1
	61.197123
46.639667

	11. 
	ПС 220 кВ Кизема
	29:18:150108:6
	Архангельская область, Устьянский район, пос.Кизема, ул.Заводская, д.35
	61.107072
44.829111

	12. 
	ПС 220 кВ Коноша
	29:06:120110:313
	Архангельская область, Плесецкий район, пос.Коноша, ул.Энергетиков, д.1
	60.986973
40.244014



	№
п.п.
	Наименование ПС
	Кадастровый
номер
	Адрес
	Координаты

	13. 
	ПС 220 кВ Плесецк
	29:15:120401:625
	Архангельская область, г.Плесецк, ул.Свободы, д.46
	62.719992
40.262210

	14. 
	ПС 220 кВ Савино
	29:15:061201:106
	Архангельская область, Плесецкий район,
пос.Савинский,
промзона
Савинского цементного завода
	62.942896
40.205702

	15. 
	ПС 220 кВ Обозерская
	29:15:030805:4
	Архангельская область, Плесецкий район,
пос.Обозерский
	63.433538
40.360014

	16. 
	ПС 220 кВ Воркута
	11:16:0301001:17
	Республика Коми, г.Воркута
	67.557482
63.833141

	17. 
	ПС 220 кВ Инта
	11:18:3101001:1
	Республика Коми, между г.Инта и пос.Верхняя Инта
	65.995561
60.300366

	18. 
	ПС 220 кВ Северный Возей
	11:15:0301004:11
	Республика Коми, Усинский район, пос.Сев.Возей (1,35 км на юг от Моста №4 через реку Колва по автодороге Нарьян-Мар - Верхнеколвинск)
	66.900803,
56.660078

	19. 
	ПС 220 кВ Возейская
	11:15:0402020:3
	Республика Коми, Усинский район, пос.Сев.Возей (5,15 км на северо- запад по автодороге Усинск-
Верхнеколвинск от пересечения ее с автодорогой Возей - гЗПУ-18)
	66.522396
57.151150

	20. 
	ПС 220 кВ Газлифт
	11:15:2501001:272
	Республика Коми, Усинский район, пос.Возей
	66.466208
57.205006

	21. 
	ПС 220 кВ Сыктывкар
	11:05:0101002:15
	Республика Коми, г.Сыктывкар,
Човский промузел 1,
ул.Промышленная,
д.112
	61.720426
50.732975

	22. 
	РП 220 кВ Первомайский
	29:26:010302:45
	Архангельская область, г. Новодвинск, ш. Ширшинское, 4
	64.413692
40.779640

	23. 
	ТЭС-1 АЦБК
	29:26:010101:1023
	Архангельская улица, г. Новодвинск, ул. Декабристов
	64.430655
40.832152

	24. 
	ТЭС-3 АЦБК
	29:26:010101:1023
	Архангельская улица, г. Новодвинск, ул. Декабристов
	64.431306
40.793584



[bookmark: _Hlk207803930]Титул: «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на ПС Сыктывкар, 
ПС Печора, ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, ПС Возейская, ПС Северный Возей, ПС Газлифт, ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский (ПС Первомайская), 
ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, ПС Шангалы, 
ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов.
1. Состав работ
Необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ в полном соответствии с рабочей документацией:
	№ п/п
	Шифр
	Наименование комплекта

	2 этап строительства

	ПС 220 кВ Усинская

	1
	26-6020-2-УСН-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	2
	26-6020-2-УСН-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	3
	26-6020-2-УСН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств ПА

	4
	26-6020-2-УСН-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	5
	26-6020-2-УСН-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Печора

	6
	26-6020-2-ПЕЧ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	7
	26-6020-2-ПЕЧ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	8
	26-6020-2-ПЕЧ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	9
	26-6020-2-ПЕЧ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	10
	26-6020-2-ПЕЧ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Северная

	11
	26-6020-2-СЕВ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	12
	26-6020-2-СЕВ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	13
	26-6020-2-СЕВ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	14
	26-6020-2-СЕВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	15
	26-6020-2-СЕВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Вельск

	16
	26-6020-2-ВЕЛ-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	17
	26-6020-2-ВЕЛ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	18
	26-6020-2-ВЕЛ-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	19
	26-6020-2-ВЕЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	20
	26-6020-2-ВЕЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Шангалы

	21
	26-6020-2-ШАН-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	22
	26-6020-2-ШАН-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	23
	26-6020-2-ШАН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	24
	26-6020-2-ШАН-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	25
	26-6020-2-ШАН-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Печорская ГРЭС

	26
	26-6020-2-ПГРЭС-008-ПЗ
	Пояснительная записка

	27
	26-6020-2-ПГРЭС-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	28
	26-6020-2-ПГРЭС-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	29
	26-6020-2-ПГРЭС-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	30
	26-6020-2-ПГРЭС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Офис Северного ПМЭС

	31
	26-6020-2-СПМЭС-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС




	№ п/п
	Шифр
	Наименование комплекта

	32
	26-6020-2-СПМЭС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	Сети связи

	33
	26-6020-2-026-СС.1
	Сети связи. Объекты филиала ПАО "Россети" - Северное ПМЭС

	34
	26-6020-2-026-СС.2
	Сети связи. Печорская ГРЭС

	3 этап строительства

	РП 220 кВ Первомайский, ПС 110 кВ Первомайская

	35
	26-6020-3-ПРМ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	36
	26-6020-3-ПРМ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафов УПАСК

	37
	26-6020-3-ПРМ-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	38
	26-6020-3-ПРМ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	39
	26-6020-3-ПРМ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	40
	26-6020-3-ПРМ.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	41
	26-6020-3-ПРМ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	42
	26-6020-3-ПРМ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Заовражье

	43
	26-6020-3-ЗВР-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	44
	26-6020-3-ЗВР-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	45
	26-6020-3-ЗВР-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	46
	26-6020-3-ЗВР-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	47
	26-6020-3-ЗВР-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	48
	26-6020-3-ЗВР-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	49
	26-6020-3-ЗВР-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Кизема

	50
	26-6020-3-КИЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	51
	26-6020-3-КИЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	52
	26-6020-3-КИЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	53
	26-6020-3-КИЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	54
	26-6020-3-КИЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	55
	26-6020-3-КИЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Вельск

	56
	26-6020-3-ВЕЛ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	57
	26-6020-3-ВЕЛ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	58
	26-6020-3-ВЕЛ-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	59
	26-6020-3-ВЕЛ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	60
	26-6020-3-ВЕЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	61
	26-6020-3-ВЕЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Коноша

	62
	26-6020-3-КОН-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	63
	26-6020-3-КОН-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ПС 220 кВ Плесецк

	64
	26-6020-3-ПЛС-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	65
	26-6020-3-ПЛС-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	66
	26-6020-3-ПЛС-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	67
	26-6020-3-ПЛС-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	68
	26-6020-3-ПЛС-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	69
	26-6020-3-ПЛС-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	70
	26-6020-3-ПЛС-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Савино

	71
	26-6020-3-САВ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	72
	26-6020-3-САВ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	73
	26-6020-3-САВ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	74
	26-6020-3-САВ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	75
	26-6020-3-САВ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	76
	26-6020-3-САВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	77
	26-6020-3-САВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Обозерская

	78
	26-6020-3-ОБЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	79
	26-6020-3-ОБЗ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	80
	26-6020-3-ОБЗ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	81
	26-6020-3-ОБЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	82
	26-6020-3-ОБЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	83
	26-6020-3-ОБЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Воркута

	84
	26-6020-3-ВРК-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	85
	26-6020-3-ВРК-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ПС 220 кВ Инта

	86
	26-6020-3-ИНТ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	87
	26-6020-3-ИНТ-271-ПА.1
	Задание заводу на изготовление шкафа УПАСК

	88
	26-6020-3-ИНТ-022-ПА
	Принципиальные схемы ПА

	89
	26-6020-3-ИНТ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	90
	26-6020-3-ИНТ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	91
	26-6020-3-ИНТ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	92
	26-6020-3-ИНТ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Северный Возей

	93
	26-6020-3-СВЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	94
	26-6020-3-СВЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	95
	26-6020-3-СВЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	96
	26-6020-3-СВЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	97
	26-6020-3-СВЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	98
	26-6020-3-СВЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Возейская

	99
	26-6020-3-ВОЗ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	100
	26-6020-3-ВОЗ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	101
	26-6020-3-ВОЗ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	102
	26-6020-3-ВОЗ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	103
	26-6020-3-ВОЗ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	104
	26-6020-3-ВОЗ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	105
	26-6020-3-ВОЗ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Газлифт

	106
	26-6020-3-ГЗЛ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	107
	26-6020-3-ГЗЛ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	108
	26-6020-3-ГЗЛ-271-РЗ
	Задание заводу на изготовление шкафа ОМП

	109
	26-6020-3-ГЗЛ-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	110
	26-6020-3-ГЗЛ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	111
	26-6020-3-ГЗЛ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	112
	26-6020-3-ГЗЛ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Усинская

	113
	26-6020-2-УСН-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	114
	26-6020-2-УСН-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ

	ПС 220 кВ Северная

	115
	26-6020-3-СЕВ-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	116
	26-6020-3-СЕВ-271-РАС
	Задание заводу на изготовление шкафов РАС

	117
	26-6020-3-СЕВ-022-РАС
	Принципиальные схемы РАС

	118
	26-6020-3-СЕВ-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	119
	26-6020-3-СЕВ-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	120
	26-6020-3-СЕВ-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ПС 220 кВ Сыктывкар

	121
	26-6020-3-ВРК-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	122
	26-6020-3-ВРК-023-РЗ
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	ТЭС-1 АЦБК

	123
	26-6020-3-ТЭС1-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	124
	26-6020-3-ТЭС1-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	125
	26-6020-3-ТЭС1-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	126
	26-6020-3-ТЭС1.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	127
	26-6020-3-ТЭС1-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	128
	26-6020-3-ТЭС1-027-КЖ
	Кабельный журнал

	ТЭС-3 АЦБК

	129
	26-6020-3-ТЭС3-008-ПЗ 
	Пояснительная записка

	130
	26-6020-3-ТЭС3-271-РЗ.1
	Задание заводу на изготовление шкафов ДЗЛ

	131
	26-6020-3-ТЭС3-022-РЗ
	Принципиальные схемы РЗ

	132
	26-6020-3-ТЭС3.2-023-ПА
	Вторичные соединения устройств РЗ и ПА

	133
	26-6020-3-ТЭС3-024-АУ
	Система сбора и передачи информации (ССПИ)

	134
	26-6020-3-ТЭС3-027-КЖ
	Кабельный журнал



Работы должны включать:
- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования.
 При необходимости соблюдения договорных сроков и плановых ремонтов корректировка и подача заявок на оборудование, отсутствующее в графике;
- выполнение строительно-монтажных работ по всем томам передаваемой документации из материалов Подрядчика;
- составление программ проверок (при необходимости);
- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;
- проверка рабочим током и напряжением;
- проверка электрической прочности изоляции цепей;
- оформление результатов работ протоколами, актами;
- оформление исполнительных схем;
- участие с представителями завода изготовителя оборудования во всех видах проверок и испытаний для сдачи оборудования в эксплуатацию.

1. Поставка основного оборудования и материалов:
Поставка основного оборудования и материалов выполняется «Подрядчиком».

1. Работы, выполняемые сторонней организацией:
Работы внутри вновь смонтированных шкафов выполняются заводом изготовителем.

1. Основные требования к производству работ.
4. «Субподрядчик» обязан:
· обеспечить соблюдения специалистами «Субподрядчика» санитарно-гигиенических правил, правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности, предусмотренных действующим законодательством РФ, на весь период работ;
· обладать необходимыми допусками, дающими право на осуществление работ по проведению испытаний и измерений в ЭУ, профессиональными знаниями, навыками, опытом производства данного вида работ;
· иметь необходимые разрешения на право выполнения подобных работ. ЭТЛ должна быть аттестована в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
· обеспечить привлечение необходимого количества работников и специалистов, прошедших соответствующее обучение, имеющих необходимое образование, опыт и навыки, а также допуск к проведению соответствующих видов работ в соответствии с действующим законодательством;
· обеспечить качественный и количественный состав оборудования, приборов и материалов, необходимого для проведения работ;
· предоставить плановые графики вывода оборудования для осуществления пусконаладочных работ;
· своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
· результаты всех видов контроля должны быть обязательно зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации.
4. «Подрядчик» обязан:
       Передать «субподрядчику» необходимую для выполнения работ документацию, а именно рабочую документацию: утверждённую «в производство работ» в бумажном виде, в оригинальном формате, в 1 экз.
4. «Субподрядчик» в соответствии со СНиП, требованиями НТД ведет документацию на протяжении всего периода производства проведения работ и передает ее «Подрядчику» в полном объеме по завершении этапа работ или полного завершения работ на объекте.
4. После выполнения всего комплекса работ «Субподрядчик» предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах (кроме исполнительных схем) и в электронном виде в 2-ух экземплярах, а именно:
· Исполнительная документация;
· Еженедельно представлять отчет о ходе выполняемых работ (включая фото);
· Иные документы в соответствии с действующими НТД.
4. Все необходимые согласования с шеф-наладочными и со сторонними организациями, возникающие в процессе выполнения работ «Субподрядчик» выполняет самостоятельно.
4. Изменения проектных решений должны быть согласованы с «Подрядчиком».
4. «Субподрядчик» обеспечит проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам поставляемого оборудования с привлечением персонала «Подрядчика» и «Заказчика».
4. Приемо-сдаточные испытания проводятся в соответствии с разработанными «Подрядчиком» и утвержденными «Заказчиком» программами испытаний. Результаты всех видов контроля и испытаний будут зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. Сертификаты и другие документы о качестве будут зарегистрированы.

1. Правила контроля и приемки работ.

5. Приемку работ осуществляют представители «Подрядчика» и эксплуатирующей организации.
5. «Субподрядчик» обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и рабочей документации. «Субподрядчик» обязан предоставить акты сдачи-приемки выполненных работ, технический отчет и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ замечания «Субподрядчик» устраняет за свой счет и в сроки, согласованные с заинтересованными сторонами.

1. Требуемые сроки выполнения работ.

Работы по титулу «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на 
ПС Сыктывкар, ПС Печора, ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, ПС Возейская, 
ПС Северный Возей, ПС Газлифт, ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский 
(ПС Первомайская), ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, 
ПС Шангалы, ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов выполнить в соответствии с условиями договора и плановым выводом оборудования в ремонт.

1. Гарантии исполнителя работ.
Подрядная организация должна гарантировать соответствие выполненных работ по титулу «Техперевооружение устройств РЗА, замена ВЧ постов на ПС Сыктывкар, ПС Печора, 
ПС Северная, ПС Сыня, ПС Усинская, ПС Возейская, ПС Северный Возей, ПС Газлифт, 
ПС Воркута, ПС Инта, РП Первомайский (ПС Первомайская), ПС Плесецк, ПС Обозерская, ПС Савино, ПС Вельск, ПС Коноша, ПС Шангалы, ПС Заовражье, ПС Кизема, ПС Урдома (45 шт.)» в части 2го и 3го этапов требованиям НТД в течение не менее 3-х лет с момента ввода объектов в эксплуатацию.


	

	
Первый заместитель 
генерального директора


_______________/Вейбер Е. В. /
м.п.
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