титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»

Наименование работ – наладка оборудования АСУТП, ССПИ ПА в рамках реализации титула 
Объем работ АСУТП, ССПИ ПА 
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование

	Работы по АСУТП

	
1
	ПС 220 кВ НПС-9
	Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ3

	1. 
	
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	2. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	3. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	2
	ПС 220 кВ НПС-7
	Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ2

	4. 
	
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	5. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	6. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	3
	ПС 220 кВ НПС-6
	Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ3

	7. 
	
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	8. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	9. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	4
	ПС 220 кВ Сухой лог
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	10. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	11. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	5
	ПС 220 кВ Пеледуй
	Настройка устанавливаемых коммутаторов (2 шт.)

	12. 
	
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	13. 
	
	Конфигурирование контроллеров Sprecon-E-C

	14. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	15. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	6
	ПС 500 кВ Усть-Кут
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	16. 
	
	Конфигурирование контроллеров EKRA243

	17. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	18. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	7
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	19. 
	
	Конфигурирование контроллеров EKRA243

	20. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	21. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	8
	ПС 500 кВ Таксимо
	Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС

	22. 
	
	Конфигурирование контроллеров EKRA243

	23. 
	
	Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA

	24. 
	
	Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ

	Работы по ССПИ ПА

	9
	ПС 220 кВ НПС-9
	ПНР ССПИ ПА

	
	
	ШМР ССПИ ПА

	10
	ПС 220 кВ НПС-7
	ПНР ССПИ ПА

	
	
	ШМР ССПИ ПА

	11
	ПС 220 кВ НПС-6
	ПНР ССПИ ПА

	
	
	ШМР ССПИ ПА

	12
	ПС 220 кВ Сухой лог
	ПНР ССПИ ПА

	
	
	ШМР ССПИ ПА

	13
	ПС 220 кВ Пеледуй
	ПНР ССПИ ПА

	
	
	ШМР ССПИ ПА





В том числе в объем работ на каждом объекте входит:
- проведение анализа и корректировка РД в виде исполнительной документации в части принципиальных решений для вышеперечисленных систем и оборудования;
- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования. При необходимости планирование и подача заявок на вывод оборудование, отсутствующее в годовом графике вывода (совместно с эксплуатирующей организацией);
- составление программ проверок (при необходимости);
- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;
- взаимодействие с монтажной организацией, подготовка и выдача в монтаж кабельных связей, вторичных соединений, рядов зажимов для организации, координации общего графика работ
- взаимодействие с шеф наладочными структурами и поставщиками оборудования
для организации и выполнения единого, целого комплекса ПНР, согласованного по
техническим и временным параметрам
- взаимодействие с техническими структурами филиала ПАО «Россети» Забайкальское ПМЭС 
- выполнение приемосдаточных работ со специалистами Заказчика ПАО «Россети»
- результатом работ должно быть включение систем АСУТП, ССПИ ПА в работу в полном соответствии с РД.
- оформление полного комплекта исполнительной документации в части ПНР АСУ ТП , ССПИ ПА для Заказчика и для предоставления в РТН (включая, но не ограничиваясь протоколами проверки, Актами, копиями записей из журналов, а так же ведение самих журналов общих и специальных работ).

Требование к подрядной организации
- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»
- наличие в достаточном парка приборов для одновременного выполнения работ на четырех объектах. 
- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 4х (четырех) объектах 
- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения работ 
- наличие автомашин (не менее 2х) с полным приводом для перемещения по объектам.

Прочие условия:
- организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет.
- начало проведения работ с 01.09.2026г.
- окончание проведения работ не позднее 30.11.2026г
