титул: «Техническое перевооружение объектов Бодайбинского энергетического кольца в части установки/модернизации/замены устройств ПА, связи и телемеханики (для обеспечения перспективных нагрузок второго этапа расширения пропускной способности Восточного полигона железных дорог ОАО «РЖД»)»

Наименование работ – наладка оборудования АСУТП, ССПИ ПА в рамках реализации титула

Объем работ АСУТП, ССПИ ПА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Работы по АСУТП |  |  |
| 1 | ПС 220 кВ НПС-9 | Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ3 |
|  |  | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 2 | ПС 220 кВ НПС-7 | Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ2 |
|  |  | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 3 | ПС 220 кВ НПС-6 | Наладка вновь устанавливаемого шкафа ТМ3 |
|  |  | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 4 | ПС 220 кВ Сухой лог | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 5 | ПС 220 кВ Пеледуй | Настройка устанавливаемых коммутаторов (2 шт.) |
|  |  | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Конфигурирование контроллеров Sprecon-E-C |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 6 | ПС 500 кВ Усть-Кут | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Конфигурирование контроллеров EKRA243 |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 7 | ПС 500 кВ Нижнеангарская | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Конфигурирование контроллеров EKRA243 |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| 8 | ПС 500 кВ Таксимо | Перенастройка существующих коммутаторов ЛВС |
|  |  | Конфигурирование контроллеров EKRA243 |
|  |  | Интеграция вновь устанавливаемых шкафов ПА в SCADA |
|  |  | Проверка прохождения сигналов АПТС в ДЦ |
| Работы по ССПИ ПА |  |  |
| 9 | ПС 220 кВ НПС-9 | ПНР ССПИ ПА |
|  |  | ШМР ССПИ ПА |
| 10 | ПС 220 кВ НПС-7 | ПНР ССПИ ПА |
|  |  | ШМР ССПИ ПА |
| 11 | ПС 220 кВ НПС-6 | ПНР ССПИ ПА |
|  |  | ШМР ССПИ ПА |
| 12 | ПС 220 кВ Сухой лог | ПНР ССПИ ПА |
|  |  | ШМР ССПИ ПА |
| 13 | ПС 220 кВ Пеледуй | ПНР ССПИ ПА |
|  |  | ШМР ССПИ ПА |

В том числе в объем работ на каждом объекте входит:

- проведение анализа и корректировка РД в виде исполнительной документации в части принципиальных решений для вышеперечисленных систем и оборудования;

- планирование работ в соответствии с графиком вывода в ремонт оборудования. При необходимости планирование и подача заявок на вывод оборудование, отсутствующее в годовом графике вывода (совместно с эксплуатирующей организацией);

- составление программ проверок (при необходимости);

- подключение совместно с эксплуатирующей организацией в действующее оборудование внешних цепей и их опробование;

- взаимодействие с монтажной организацией, подготовка и выдача в монтаж кабельных связей, вторичных соединений, рядов зажимов для организации, координации общего графика работ

- взаимодействие с шеф наладочными структурами и поставщиками оборудования

для организации и выполнения единого, целого комплекса ПНР, согласованного по

техническим и временным параметрам

- взаимодействие с техническими структурами филиала ПАО «Россети» Забайкальское ПМЭС

- выполнение приемосдаточных работ со специалистами Заказчика ПАО «Россети»

- результатом работ должно быть включение систем АСУТП, ССПИ ПА в работу в полном соответствии с РД.

- оформление полного комплекта исполнительной документации в части ПНР АСУ ТП , ССПИ ПА для Заказчика и для предоставления в РТН (включая, но не ограничиваясь протоколами проверки, Актами, копиями записей из журналов, а так же ведение самих журналов общих и специальных работ).

Требование к подрядной организации

- подтвержденный опыт выполнения указанных работ на объектах ПАО «Россети»

- наличие в достаточном парка приборов для одновременного выполнения работ на четырех объектах.

- наличие достаточного количества квалифицированного, обученного персонала с опытом работы для одновременного выполнения работ на 4х (четырех) объектах

- наличие у персонала всех необходимых удостоверений и сертификатов для выполнения работ

- наличие автомашин (не менее 2х) с полным приводом для перемещения по объектам.

Прочие условия:

- организация проживания и перемещение специалистов на объекты Заказчика производится собственными силами исполнителя работ и за свой счет.

- начало проведения работ с 01.09.2026г.

- окончание проведения работ не позднее 30.11.2026г