ДОГОВОР № ______
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)
г. Москва
 «__» ____________ 2026г.

	Заказчик:
	Общество с ограниченной ответственностью «Ямми Груп», в лице генерального директора Мусаева Рахмана Рамзановича, действующего на основании Устава,

	Исполнитель:
	____________________________________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________________________________



заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг технического надзора (строительного контроля) на Объектах. Каждый Объект, объем услуг и перечень работ определяется в индивидуальной спецификации (по форме Приложения № 4).
1.2. Выполнение услуг Исполнителем по строительному контролю на Объектах предусматривается по следующим типам: 
Тип 1: Строительно-монтажные и/или ремонтно-отделочные работы, выполняемые подрядчиком(-ами), привлечёнными Заказчиком, в помещении(-ях) для целей подготовки помещения к работе ресторана. 
Тип 2: Строительство / реконструкция / ремонт помещения (здания) третьей стороной в рамках договора аренды (предварительного договора аренды) заключённого между Заказчиком и арендодатлем. 
1.3. Технический надзор осуществляется в соответствии с:
· действующим законодательством РФ и иными нормативными документами (СНиП, СП, ГОСТ и т.п.);
· проектной / рабочей документацией на Объект;
· утверждёнными сторонами формами отчётности (Приложение № 3).
1.4. Целью технического надзора является защита интересов Заказчика путём независимого контроля качества, сроков и соответствия выполняемых работ проектной документации, действующим нормам и стандартам.
1.5. Требования к Исполнителю и его специалистам:
1.5.1. Исполнитель обязан на весь период действия Договора являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства. Выписку из реестра членов СРО Исполнитель предоставляет Заказчику до начала оказания услуг. Об утрате членства в СРО Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента получения уведомления от СРО. 
1.5.2. Представитель Исполнителя, осуществляющий технический надзор на Объекте, обязан иметь высшее профессиональное техническое образование строительного профиля и стаж работы по специальности не менее 5 лет;
1.5.3. До начала оказания услуг Исполнитель передаёт Заказчику список своих представителей, исполняющих услуги на Объекте, копии документов, подтверждающих квалификацию представителя: диплом об образовании, документ о стаже работы, удостоверение о повышении квалификации(при наличии). 
1.5.4. Заказчик в течении 2(двух) рабочих дней обязан согласовать представителей Исполнителя или предоставить мотивированный отказ. 
1.5.5. Допуск представителей Исполнителя к работе на Объектах Заказчика без предоставления указанных документов и согласования Заказчика - не допускается.

2. ОБЪЁМ И СОСТАВ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает следующие услуги:
2.1.1. Контроль разрешительной и организационной документации:
· проверка наличия у подрядчика/застройщика членства в СРО (выписка из реестра);
· проверка наличия согласованной и утверждённой Заказчиком рабочей документации на площадке;
· контроль наличия и ведения журналов: общего производства работ, входного контроля, сварочных работ, инструктажа по охране труда;
· проверка приказов об ответственных лицах (руководитель работ, ответственный за охрану труда, строительный контроль подрядчика);
· контроль графика производства работ; 
· контроль графика поставки материалов;
· ведение накопительных ведомостей по выполняемым и выполненным работам по форме Приложения №5;
· Контроль наличия акта приёма-передачи строительной площадки (только по Типу 1).
2.1.2. Входной контроль материалов и оборудования:
· проверка наличия документов о качестве (сертификаты, паспорта, декларации соответствия) на поступающие материалы, конструкции и оборудование;
· визуальный осмотр поступающих материалов на предмет соответствия проекту и отсутствия дефектов;
· фиксация результатов входного контроля в журнале и в отчёте.
2.1.3. Операционный контроль в ходе производства работ:
· регулярные выезды на Объект (периодичность – в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора);
· контроль качества выполнения работ (включая скрытые работы) в соответствии с проектом утвержденным Заказчиком на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, ТСН, ППР, а также требований Заказчика, предъявляемых к строительству предприятий общественного питания под товарным знаком Заказчика (Стандарты по проектированию и строительству ресторанов Rostics), предоставленном Исполнителю на дату заключения настоящего Договора
· контроль скрытых работ до их закрытия (фундаменты, гидроизоляция, армирование, инженерные коммуникации и т. д.); 
· контроль геометрических параметров всех конструктивных элементов Объекта (отклонения, толщины, уклоны);
· фотофиксация хода работ и выявленных нарушений;
· выдача предписаний подрядчику/застройщику об устранении выявленных замечаний и несоответствий; 
· контроль устранения ранее выданных замечаний;
· участие в производственных совещаниях Заказчика ;
· Контроль монтажа технологического оборудования (его поставку, входной контроль перед разгрузкой в машине, занос, монтаж и тд);
· Контроль монтажа рекламных и информационных элементов, согласно проектной документации;
· Организация приемо-сдаточных мероприятий, в т.ч. проведения нагрузочного тестирования по инженерным системам Объекта (организация работы комиссии Заказчика и Арендодателя по выявлению замечаний к качеству выполненных работ Арендодателя, Арендатора и других организаций, которые задействованы на проекте).

2.1.4. Учёт, проверка объемов и стоимости работ:
· Осуществление учета и контроля выполнения объемов работ с регулярным ведением накопительной ведомости работ по форме Заказчика (Приложение № 5) и с учётом его требований.
· Контроль объемов работ на предмет соответствия проектным решениям. В случае выявления отклонений объемов от проектных решений Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика и отдельно зафиксировать такие работы как дополнительные.
· Предоставление Заказчику актуальной накопительной ведомости объемов работ по Объекту на рассмотрение не реже 1 (одного) раза в неделю (в составе еженедельного отчета по форме Приложения № 5).
· Проверка соответствия представленных подрядчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки (форма КС-3) фактически выполненным на Объекте объемам работ, утвержденной проектной/рабочей документации, смете и требованиям к качеству.
· Визирование проверенных актов КС-2 своей подписью и печатью. Заказчик принимает акты КС-2 от подрядчика только при наличии визы (согласования) Исполнителя.
· Исполнитель обязан проверить акты КС-2 и справки КС-3 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения и передать их Заказчику с визой (согласованием) либо с мотивированными письменными замечаниями.
· Обеспечение наличия полной ведомости объемов фактически выполненных работ по форме(-ам) Заказчика, согласованной с подрядчиком(-ами) и Заказчиком, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с момента завершения подрядчиком(-ами) работ на Объекте.
2.1.5. Контроль расхода материалов:
· Контроль целевого использования давальческих материалов, соответствия нормам расхода и визирует акты списания материалов по форме (М-29).
· В случае выполнения работ силами Арендодателя (Тип 2) - контроль соответствия выполняемых Арендодателем работ по Техническому заданию Арендатора (Заказчика), являющемуся приложением к Договору аренды.
2.1.6. Контроль исполнительной документации:
· проверка своевременного составления актов освидетельствования скрытых работ (АОСР) по форме РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· контроль наличия исполнительных схем, актов лабораторных испытаний;
· контроль за своевременным оформлением и ведением исполнительной документации, проверка соответствия исполнительной документации фактически выполненным работам.
2.1.7. Контроль соблюдения графика производства работ:
· мониторинг фактического выполнения работ в сравнении с утверждённым календарным графиком;
· контроль графика поставки материалов;
· информирование Заказчика о рисках срыва сроков;
· подготовка предложений по ускорению работ, решение и применение в ходе строительства решений, которые смогут компенсировать отставания без отклонения от технологии выполнения работ
2.1.8. Участие в освидетельствованиях и приёмках:
· участие в промежуточных приёмках конструктивных элементов и этапов работ на соответствие их требованиям ГОСТ и СНиП и требованиям Заказчика;
· участие в приемке скрытых работ;
· участие в итоговой приёмке Объекта (или помещений) по завершении строительства/ремонта;
· участие в подписании актов приёма-передачи помещения от арендодателя/застройщика к Заказчику (по Типу 2).
2.1.9. Подготовка отчётности:
· подготовка и передача Заказчику еженедельных технических отчётов по форме, установленной Приложением № 3;
· предоставление фото/видео отчета при каждом посещении объекта о статусах выполнения работ и наличия исполнителей по специальностям в электронной форме в установленном для работе мессенджере.
· еженедельное предоставление Заказчику детализированного фотоотчета о ходе строительных работ на Объекте (в составе еженедельного технического отчета);
· подготовка итогового отчёта по форме Приложения № 3 по завершении строительства/ремонта.
2.2. Дополнительные услуги, не предусмотренные настоящим Договором (проведение экспертиз, лабораторных испытаний за счёт Заказчика, разработка проектной документации и т. д.), оказываются на основании дополнительных соглашений.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Периодичность выездов на Объект:
· Подготовительный период, устройство фундаментов, скрытые работы – ежедневно или по вызову;
· Активная фаза СМР – не реже 4 раз в неделю;
· Отделочные, завершающие работы – не реже 4 раз в неделю ;
· По требованию Заказчика (внеплановый выезд) – в течение дня с момента запроса
3.2. Исполнитель обязан выезжать на Объект для освидетельствования скрытых работ не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа с момента получения соответствующего уведомления от подрядчика/застройщика или Заказчика.
3.3. Исполнитель обязан в письменной форме (в том числе по электронной почте или ЭДО) уведомить Заказчика о назначении ответственных сотрудников на Объект до начала оказания услуг. К уведомлению в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие квалификацию инспектора согласно п. 1.4.3 настоящего Договора.
3.3.1. Обо всех изменениях (замена инспектора, временное замещение на период отпуска или болезни) Исполнитель обязан письменно уведомлять Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до фактической замены, с одновременным предоставлением документов на нового специалиста. Простой работ на Объекте из-за отсутствия инспектора не допускается.
3.3.2. В случае если фактический надзор на Объекте осуществляется или отчетная документация (отчеты, акты, предписания) визируется инспектором, о назначении которого Заказчик не был предварительно и надлежащим образом уведомлен, Заказчик вправе отказаться от приемки таких отчетов и услуг. В этом случае отчетность считается непредставленной Исполнителем, что влечет отказ в оплате за соответствующий период и применение к Исполнителю санкций, предусмотренных п. 7.2 и п. 7.8 настоящего Договора.
3.4. Коммуникации:
· Заказчик предоставляет Исполнителю контакты всех участников проекта (подрядчик, застройщик, арендодатель, проектировщик, авторский надзор).
· Исполнитель вправе напрямую взаимодействовать с подрядчиком/застройщиком по вопросам технического надзора, при этом все предписания направляются одновременно Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, своевременно и в полном объёме.
4.1.2. Застраховать свою профессиональную ответственность на сумму не менее 50 000 000 руб. и предоставить копию полиса Заказчику
4.1.3. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.
4.1.4.  Незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) информировать Заказчика о:
· выявленных критических нарушениях, угрожающих безопасности конструкций или срывом сроков;
· необходимости приостановки работ;
· существенных отступлениях от проектной документации.
4.1.5. Выдавать предписания подрядчику/застройщику/другим подрядчикам, работающим на объекте об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения; направлять копии предписаний Заказчику.
4.1.6. Вести реестр несоответствий и замечаний, отражать в нём статус устранения.
4.1.7. Передавать Заказчику еженедельные отчёты не позднее первого рабочего дня, следующего за отчётным периодом (каждый понедельник за предшествующую неделю).
4.1.8. По окончании строительства/ремонта передать Заказчику итоговый технический отчёт в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения приёмки Объекта.
4.1.9. Иметь действующие допуски и квалификацию, необходимые для осуществления строительного контроля.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от подрядчика/застройщика предоставления любой документации, связанной с выполнением работ.
4.2.2. Требовать приостановки работ в случае угрозы безопасности конструкций или грубого нарушения технологии, незамедлительно уведомив об этом Заказчика.
4.2.3. Привлекать специалистов-субподрядчиков только по письменному согласованию с Заказчиком.
4.2.4. Получать от Заказчика всю необходимую проектную и разрешительную документацию.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно обеспечить Исполнителя комплектом проектной и рабочей документации (при наличии).
4.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ Исполнителя на Объект, а также уведомить подрядчика/застройщика/арендодателя об осуществлении технического надзора со стороны Заказчика.
4.3.3. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.3.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для взаимодействия с Исполнителем.
4.3.5. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию обо всех изменениях проектных решений, графиков работ, состава подрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Запрашивать внеплановые выезды Исполнителя на Объект.
4.4.2. Требовать замены представителя Исполнителя при наличии обоснованных претензий к качеству услуг.
4.4.3. Проверять ход и качество оказываемых услуг.
4.4.4. В любое рабочее время получать информацию о ходе работы, выполняемой Исполнителем
4.4.5. Заказчик вправе в любой момент привлечь третьих лиц (независимых экспертов) для проверки достоверности отчетов Исполнителя и качества оказываемых им услуг технического надзора. В случае выявления независимой экспертизой грубых нарушений со стороны Исполнителя, расходы на проведение такой экспертизы в полном объеме компенсируются Исполнителем

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Максимальная Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: __________________ руб. в месяц, в том числе НДС 22%.
Цена, указанная в Спецификации, включает все затраты, издержки, иные, в том числе непредвиденные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе все налоги, сборы и обязательные платежи, уплачиваемые на территории РФ, командировочные, проживание, питание, сверхурочные платежи и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.
5.2. Оплата производится в следующем порядке:
· Ежемесячные платежи: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг (УПД) без замечаний, при условии своевременного предоставления обусловленных Договором отчетов, на основании выставленного счёта.
· Итоговый расчёт: в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания итогового Акта оказанных услуг (УПД).
5.3. Стоимость внеплановых выездов: ____________ руб. за выезд.
5.4. Заказчик рассматривает Акт оказанных Исполнителем услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае наличия претензий к качеству услуг (в т.ч. наличия неустраненных обоснованных замечаний к отчетам), Заказчик вправе удержать оплату до полного устранения нарушений Исполнителем.
5.5. Заказчик при каждой ежемесячной оплате удерживает 5% (пять процентов) от суммы, подлежащей выплате Исполнителю, в качестве гарантийного обеспечения надлежащего исполнения обязательств.
5.5.1. Выплата суммы гарантийного удержания производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания итогового Акта приемки завершенного строительством Объекта (или акта приема-передачи помещения от арендодателя) и при условии отсутствия замечаний к качеству работ, контроль за которыми осуществлял Исполнитель. Факт отсутствия замечаний подтверждается подписанием Заказчиком соответствующего акта или истечением 30-дневного срока со дня направления Исполнителем требования о выплате без возражений Заказчика.

6. ОТЧЁТНОСТЬ
6.1. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель обязан предоставлять Заказчику следующие виды отчётов:
· Ежедневный отчет о выполняемых работах и количеству сотрудников по специальностям;
· Еженедельный технический отчёт;
· Экстренное уведомление;
· Итоговый технический отчёт.
6.2. Еженедельный технический отчёт
Еженедельный отчёт является основным инструментом контроля и предоставляется строго по форме, утвержденной в Приложении № 3 к настоящему Договору. Отчет должен в обязательном порядке отвечать следующим требованиям:
6.2.1. Исполнитель обязан отражать в нём:
· Анализ хода работ: сравнение фактического выполнения работ с утвержденным графиком (в процентах). При наличии отставания Исполнитель обязан указать его причины и прогнозируемые риски для сроков сдачи Объекта;
· Статус входного контроля: отражение фактов попыток допуска на площадку материалов без документов о качестве (паспортов, сертификатов) с указанием мер, принятых Исполнителем для приостановки использования таких материалов.
· Актуальная накопительная ведомость объемов работ за отчетный период, а также еженедельный фотоотчет о ходе строительных работ. Отсутствие данных документов приравнивается к непредставлению еженедельного технического отчета.
6.2.2. Принцип непрерывности фиксации замечаний. Все выявленные дефекты, нарушения и выданные предписания в обязательном порядке переносятся Исполнителем из текущего еженедельного отчета в каждый последующий отчет до момента их фактического устранения подрядчиком (застройщиком). Снятие замечания с контроля и удаление его из отчета допускается исключительно после личной проверки Исполнителем факта устранения и подтверждения этого соответствующей фотофиксацией в отчете.
6.2.3. Требования к фотоматериалам. Все фотоматериалы, прикладываемые к отчету, должны быть четкими, позволять однозначно идентифицировать место съемки на Объекте (с привязкой к осям/помещениям) и дату проведения съемки. Фотофиксация скрытых работ (устройство гидроизоляции, прокладка коммуникаций, армирование и т.д.) должна производиться с обязательным использованием в кадре измерительных приборов для подтверждения геометрических параметров и толщин.
6.3. Экстренное уведомление. Независимо от сроков предоставления еженедельных отчетов, в случае выявления на Объекте критических ситуаций, Исполнитель обязан в течение 2 (двух) часов с момента выявления направить Заказчику экстренное уведомление посредством электронной почты или в согласованный Сторонами мессенджер с приложением фото/видеоматериалов и кратким описанием рисков. Невыполнение данного требования приравнивается к умышленному сокрытию информации.
Стороны признают экстренными ситуациями:
· угроза обрушения;
· грубое нарушение технологии скрытых работ;
· применение фальсифицированных материалов или низкого качества;
· авария, затопление, пожар и пр.;
· обнаружение непригодных или недоброкачественных строительных материалов и оборудования на объекте Заказчика;
· нарушение технологии и некачественно выполненных строительных работ на объекте Заказчика;
· нарушение проектных решений, СНИП, ГОСТ, ТУ, ТСН, ППР, внутренних требований Заказчика к строительству (Стандарты по проектированию и строительству ресторанов Rostics);
· Производство дополнительных работ, не согласованных с Заказчиком;
6.4. Итоговый технический отчёт
По завершении строительства/ремонта Объекта Исполнитель предоставляет Итоговый отчёт, который в обязательном порядке содержит:
· сводный реестр всех выявленных за период работы замечаний и окончательный статус их устранения;
· оценку соответствия фактически выполненных работ проектной/рабочей документации;
· перечень неустранённых замечаний (при наличии таковых и согласии Заказчика на их оставление);
· рекомендации по дальнейшему гарантийному обслуживанию Объекта;
· полный систематизированный архив фотоматериалов.
6.5. Еженедельные и Итоговый отчеты передаются Заказчику в электронном виде (в формате PDF, исключающем редактирование, и в исходном формате) на e-mail контактного лица или ЭДО. Оригинал подписанного отчёта на бумажном носителе передаётся Заказчику ежемесячно одновременно с подписанием Акта оказанных услуг.
6.5.1. Заказчик рассматривает предоставленный еженедельный/итоговый отчет в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае выявления в отчете неполноты данных (отсутствие фото скрытых работ, отсутствие анализа графика, неясность статуса дефектов, нарушение формы Приложения №3), Заказчик вправе мотивированно отклонить отчет и вернуть его на доработку.
6.5.2. Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика к отчету и направить исправленную версию в течение 2 (двух) рабочих дней. Отчет считается предоставленным надлежащим образом только после его утверждения (принятия) Заказчиком.
6.5.3. Систематическое (более 2 раз в календарный месяц) предоставление Исполнителем отчетов, требующих доработки по вине Исполнителя, признается ненадлежащим оказанием услуг и является основанием для применения к Исполнителю штрафных санкций согласно Разделу 7 настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
7.2. За нарушение срока передачи еженедельного технического отчёта, установленного п. 4.1.7 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки до фактической передачи надлежащего отчёта.
Отчёт считается надлежащим при одновременном выполнении всех требований, установленных п. 6.2.1 настоящего Договора. Передача отчёта, не соответствующего установленным требованиям (в том числе отчёта без обязательных разделов, без фотоматериалов, без подписи инспектора), приравнивается к непредставлению отчёта.
7.3. За нарушение сроков выезда на Объект, установленных п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Договора, в том числе за неявку на освидетельствование скрытых работ в установленный срок, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
Если в результате неявки Исполнителя на освидетельствование скрытые работы были закрыты подрядчиком/застройщиком без участия технического надзора, и впоследствии в этих работах выявлены дефекты, ответственность за убытки Заказчика, возникшие вследствие невозможности предъявить претензии подрядчику/застройщику, несёт Исполнитель в полном объёме.
7.4. Исполнитель несёт имущественную ответственность перед Заказчиком в случае, если в результате ненадлежащего исполнения функций технического надзора (необоснованное принятие работ, непроведение входного контроля материалов, незафиксированные нарушения технологии, подписание актов освидетельствования скрытых работ без фактической проверки) Заказчику причинён реальный ущерб.
Реальный ущерб определяется как документально подтверждённые расходы Заказчика на устранение дефектов и несоответствий, которые должны были быть выявлены Исполнителем в ходе технического надзора, но не были зафиксированы.
Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, указанный в настоящем пункте, в полном объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
7.5. За несвоевременное (с нарушением срока, установленного п. 4.1.4 настоящего Договора) уведомление Заказчика о критических нарушениях, угрожающих безопасности конструкций, срывом сроков или требующих немедленной остановки работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.6. За непредоставление или несвоевременное предоставление итогового технического отчёта, полной ведомости объемов фактически выполненных работ (п. 2.1.4 Договора), а также документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением настоящего договора, (акты выполненных работ, УПД, счета на оплату, счета-фактуры, и т.п.), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки оформления и передачи указанных документов. Штраф оплачивается до момента передачи Заказчику надлежаще оформленных первичных документов. Первичный документ считается надлежаще оформленным, если он соответствует требованиям законодательства РФ.
7.7. За нарушение условий конфиденциальности, установленных разделом 8 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также возмещает все документально подтверждённые убытки Заказчика, возникшие вследствие такого нарушения.
7.8. В случае выявления Заказчиком факта исполнения обязанностей инспектора лицом, не указанным в Договоре или не согласованным с Заказчиком в установленном порядке, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а также Исполнитель обязуется незамедлительно заменить инспектора.
Все отчёты, составленные с участием несогласованного инспектора, считаются непредставленными с момента выявления данного факта, а сроки их предоставления –  нарушенными. К Исполнителю при этом применяются санкции, предусмотренные п. 7.2 настоящего Договора.
7.9. В случае выявления Заказчиком факта визирования (согласования) Исполнителем актов по форме КС-2 подрядчика с завышенными объемами работ, включением невыполненных либо работ ненадлежащего качества, а равно некорректного отражения Исполнителем объемов материалов и/или работ в накопительных или финальных ведомостях объемов работ (с отклонением от фактических объемов как в большую, так и в меньшую сторону), Исполнитель обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 100% от разницы в стоимости, образовавшейся вследствие отклонения зафиксированных Исполнителем объемов от фактических, рассчитанной исходя из согласованных Заказчиком расценок. Кроме того, Исполнитель обязан возместить Заказчику все документально подтвержденные убытки, возникшие в результате указанных нарушений, независимо от применения штрафных санкций.
7.10. Если в течение гарантийного срока на строительные/ремонтные работы, выполненные подрядчиком (застройщиком), будут выявлены скрытые дефекты, которые могли и должны были быть обнаружены Исполнителем при надлежащем осуществлении технического надзора, Заказчик вправе по своему выбору требовать возмещения расходов на устранение таких дефектов как от подрядчика (застройщика), так и напрямую от Исполнителя.
7.11. Ежедневный/еженедельный отчет Исполнителя должен в обязательном порядке сопровождаться материалами фотофиксации (с указанием даты, времени и геометки). В случае отсутствия или недостаточной детализации фотоматериалов по скрытым работам, что повлекло невозможность оценки их качества, Исполнитель уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый выявленный факт.
7.12. Заказчик вправе в одностороннем, безусловном, внесудебном порядке зачитывать суммы штрафов, пеней, неустоек и убытков, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, в счёт сумм вознаграждения, причитающегося Исполнителю, с письменным уведомлением Исполнителя о произведённом удержании.
7.13. Осуществление Заказчиком надзора за деятельностью Исполнителя, ознакомление с отчётами и их утверждение не снимают с Исполнителя ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и не могут расцениваться как одобрение результатов надзора.
7.14. Факт оплаты услуг Исполнителя или её части не является одобрением качества оказанных услуг и не освобождает Исполнителя от ответственности за их ненадлежащее исполнение.
7.15. В течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта оказанных услуг Исполнитель несёт ответственность за выявленные в этот период последствия ненадлежащего исполнения функций технического надзора (скрытые дефекты надзора), которые не могли быть обнаружены при приёмке услуг.
При выявлении в указанный период обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление. Исполнитель обязан направить своего представителя для участия в составлении акта о выявленных обстоятельствах не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления.
В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт, который является достаточным основанием для предъявления претензий и применения санкций. За неявку представителя Исполнитель уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
7.16. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от неоплаченной суммы.
7.17. Уплата штрафов, пеней и неустоек, предусмотренных настоящим разделом, не освобождает виновную Сторону от обязанности возместить другой Стороне документально подтверждённые убытки в полном объёме сверх начисленных санкций.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам какую-либо информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора, включая сведения о состоянии Объекта, содержании документации, финансовых условиях проекта.
8.2. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение 5 лет после окончания срока действия Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «_» ____________ 20 г. включительно.
9.2. Срок оказания услуг может быть продлён Дополнительным соглашением в случае продления сроков строительства/ремонта.
9.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 7 (семь) календарных дней, в случае если Исполнитель:
· систематически (два и более раза подряд) нарушает сроки предоставления отчётов;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней не устраняет замечания Заказчика к качеству оказываемых услуг;
· допустил пропуск критического дефекта, повлёкший ущерб для Заказчика;
· утратил членство в СРО или иные необходимые допуски;
· находится в стадии банкротства или ликвидации;
· без согласования с Заказчиком произвёл замену инспектора или систематически направляет на Объект неквалифицированный персонал.
В случае одностороннего отказа Заказчика по указанным основаниям, Исполнитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней передать Заказчику все накопленные материалы по Объекту: отчёты, реестр замечаний, фотоархив, переписку с подрядчиком/застройщиком, исполнительную документацию (в части, находящейся у Исполнителя).
В случае одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора по любому из оснований, указанных в настоящем пункте (в связи с виновными действиями/бездействием Исполнителя), Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от стоимости одного месяца оказания услуг, указанной в п. 5.1 настоящего Договора. Данный штраф не освобождает Исполнителя от возмещения Заказчику причиненных убытков сверх суммы штрафа
9.4. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке немотивированно отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) рабочих дней. При расторжении Договора по данному основанию Стороны составляют акт по фактически оказанным услугам. Заказчик оплачивает Исполнителю только фактически оказанные, документально подтвержденные и принятые Заказчиком до даты расторжения услуги, за вычетом всех начисленных штрафов, убытков и неустоек. Окончательные взаиморасчеты производятся в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора. При этом возврат суммы гарантийного удержания (п. 5.6 Договора), накопленного на дату расторжения, осуществляется Заказчиком на общих условиях – в порядке и сроки, предусмотренные п. 5.6.1 настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор и приложения к нему начинают действовать с даты, указанной в тексте договора и\или приложений вне зависимости от даты его подписания в системе ЭДО, в случае если документа подписываются в системе электронного документооборота
10.2. Любые изменения, приложения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Оформленные надлежащим образом изменения, приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Под письменной формой Стороны для целей Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.
10.3. Любые сообщения и иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
· заказным письмом;
· по электронной почте, с именами электронных ящиков, указанных в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего договора, при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
10.4. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, исполнением или расторжением Договора, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров. Срок для ответа на предъявленную претензию устанавливается в 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. 
При недостижении согласия в результате соблюдения досудебного претензионного порядка либо не получении ответа на претензию в установленный Договором срок, все споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящим Стороны соглашаются в целях оперативного подписания настоящего Договора и в связи с исполнением своих обязательств по Договору, заключенному между Сторонами, либо которые будут заключены в будущем, осуществлять электронный документооборот (далее – «ЭДО») по телекоммуникационным каналам связи и/или на электронных носителях, подписанными квалифицированной электронной подписью (далее – «КЭП») через Операторов электронного документооборота. При этом, Стороны признают, что получение документов в электронном виде, подписанных КЭП, юридически эквивалентно получению документов на бумажном носителе с подписями и печатями Сторон. Датой заключения Договора является дата, указанная на первой странице Договора.
10.5.1. Посредством ЭДО Стороны могут обмениваться следующими документами:
· договор, дополнительные соглашения, протоколы разногласий и протоколы урегулирования разногласий к Договору;
· спецификации, заявки (задания) к договору (если применимо) и иные документы, конкретизирующие существенные условия Договора;
· товарная накладная, универсальный передаточный документ и иные формы закрывающих документов, утвержденные действующим законодательством РФ к применению с использованием ЭДО;
· счета, счета- фактуры;
· любая переписка, осуществляемая Сторонами в рамках Договора (в т.ч. в рамках досудебного урегулирования споров).
10.5.2. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, заверяются КЭП уполномоченного лица отправителя соответствующего документа. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору Каждое уполномоченное лицо должно иметь КЭП и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке. При этом, содержание электронного документа должно соответствовать полномочиям лица, его подписавшего.
10.5.3. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии электронных документов, принятых и переданных в рамках Договора, и заверять их КЭП или собственноручной подписью уполномоченных лиц с проставлением печати.
10.5.4. ЭДО осуществляется Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными распорядительными документами, утвержденными уполномоченными органами РФ, и устанавливающими требования к формам документов для возможности применения ЭДО.
10.5.5. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.
10.5.6. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
10.5.7. В случае отказа любой из Сторон от обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, такая Сторона обязана известить другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты окончания использования ЭДО.
10.5.8. Прекращение использования Сторонами ЭДО оформляется подписанием соответствующего дополнительного Соглашения.
10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
· Приложение №1 – Антикоррупционная оговорка
· Приложение №2 – Налоговые гарантии
· Приложение №3 – Форма еженедельного технического отчёта

11. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ДОГОВОРУ
	Сторона
	ФИО
	Контактный телефон
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12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:











_______________________
_______________________


_______________________





ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору на оказание услуг технического надзора (строительного контроля)
№ _________ от ___________________


АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА


1.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие обязательства:
1.1.1.	Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники (если применимо) по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.
1.1.2.	Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.
1.1.3.	Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору. Если иное не следует из других положений Договора, термин «конфликт интересов» понимается в значении, определенном в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Положения пункта 1.1 настоящего Приложения распространяются на отношения, возникшие до его заключения, но связанные с заключением Договора.

1.3. В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной, ее работниками, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 1.1.1-1.1.3 настоящего Приложения (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Уведомление в ООО «Ямми Груп» направляется в порядке, предусмотренном Договором, на имя Службы безопасности ООО «Ямми Груп».
Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора (номер (при наличии), дата и наименование Договора (при наличии)), описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы (к ним относятся показания участников и очевидцев событий, письменные документы, переписка посредством электронной почты, sms и мессенджеров, аудио- и видеозаписи и т.п.).
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности.

1.4. В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.



	Заказчик:
ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:
_______________________
_______________________


_______________________



































ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору на оказание услуг технического надзора (строительного контроля)
№ _________ от ___________________


НАЛОГОВЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

1. Исполнитель берет на себя обязательство соответствовать нижеуказанным критериям. 

Критерии:
0. Привлечение Исполнителем для целей исполнения Договора на оказание услуг технического надзора (строительного контроля) №_____ от ____.20__г. (далее – Договор) соисполнителей (далее – «Соисполнители») осуществляется только на основании письменных договоров. 
0. Исполнитель имеет все материально-технические и трудовые ресурсы в количестве и в составе, необходимом для исполнения переданных им на исполнение обязательств по Договору.
0. Привлечение Соисполнителей является экономически обоснованным и целесообразным. 
0. Стоимость привлечения Соисполнителей является рыночной и конкурентоспособной для соответствующего региона.
0. Исполнитель не имеет налоговой задолженности, налоговых претензий, которые могут поставить под сомнение возможность исполнения ими Договора или его части.
0. Исполнитель не находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ или банкротства.
0. В открытых источниках информации нет информации и/или неблагоприятных сведений о Исполнителе, в том числе, но не ограничиваясь, нахождение в реестре недобросовестных поставщиков на сайте https://zakupki.gov.ru/ и прочее.
0. Исполнитель имеет опыт деятельности более 1 (одного) года в соответствующей предмету Договора области.
0. Исполнитель имеет все необходимые разрешительные документы (лицензии, квоты, свидетельства, сертификаты, допуски и т.п.), если исполнение Договора требует наличия таких разрешений; является членом саморегулируемой организации, объединения, если это является условием осуществления соответствующей деятельности по Договору.

1. Стороны соглашаются с тем, что:
1. В случае, если Заказчику на основании решения налогового органа, правомерность которого подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу, будут предъявлены требования имущественного характера по причине неисполнения Исполнителем своих налоговых обязательств, Исполнитель обязуется возместить Заказчику прямой документально подтвержденный и доказанный ущерб, связанный с погашением предъявленных требований, включающих в себя все налоги и сборы, пени, штрафы, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вручения Заказчиком Подрядчику мотивированной претензии. 
1. Перечень обстоятельств, приведенных в пункте 2.1. настоящего Приложения, при которых у Исполнителя возникает обязанность возместить Заказчику имущественные потери, является исчерпывающим. Имущественные потери возмещаются Исполнителем при одновременном выполнении Заказчиком следующих условий:
1. Заказчик обязуется не признавать в добровольном порядке претензии и/или требования, которые могут повлечь за собой наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.1. настоящего Приложения;
1. Заказчик обязуется уведомить Исполнителя о предъявлении претензий и/или требований, которые могут повлечь за собой наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.1. настоящего Приложения, а также передать Исполнителю копии документов, которыми оформлены такие претензии/требования, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения;
1. Заказчик обязуется по запросу Исполнителя выдать последнему, либо указанным Исполнителем лицам, доверенность на представление интересов Заказчика и осуществление полномочий, которые могут быть предоставлены Заказчиком как стороне и/или участнику разбирательства по спорам и делам, решение по которым может повлечь за собой наступление обстоятельств, указанных в пункте 2.1. настоящего Приложения.  
1. Заказчик обязуется не совершать каких бы то ни было процессуальных и иных юридически значимых действий, а также не заключать соглашений о фактических обстоятельствах с любыми третьими лицами, если они могут повлиять на исход разбирательства или рассмотрения спора, без предварительного письменного согласия Исполнителя. В случае получения такого согласия Заказчик обязуется согласовывать с Исполнителем содержание любых документов, направляемых Заказчиком в адрес компетентных рассматривать соответствующее дело государственных органов, судов, а также любых третьих лиц.
1. Размер возмещаемых имущественных потерь Заказчику при наступлении основания для возмещения признается равным сумме требования соответствующего государственного органа и(или) третьего лица, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда или компетентного государственного органа, или мировым соглашением, утвержденным решением суда.
1. Сумма и состав возмещаемых имущественных потерь Заказчика в каждом случае является достаточным, справедливым, взаимоприемлемым и соразмерным негативным последствиям, понесенным Заказчиком в связи с наличием оснований для возмещения.



	Заказчик:
ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:
_______________________
_______________________


_______________________








ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору на оказание услуг технического надзора (строительного контроля)
№ _________ от ___________________

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ФУНКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
	Проект
	

	Адрес
	

	Отчётный период
	

	Дата передачи отчёта
	




1. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА


	Заказчик
	
	

	Строительный контроль заказчика
	
	

	Генеральный подрядчик
	
	



2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИТР НА ОБЪЕКТЕ
	Представители строительного контроля

	ФИО
	Должность
	Контактный номер телефона

	
	
	

	
	
	

	Представители Генподрядчика

	
	
	

	
	
	



3. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование документа / процедуры
	Статус /Исполнитель 

	
	
	Генподрядчик
	

	1
	Комплект утвержденной РД в бумаге на площадке
	
	

	2
	Акт приема-передачи строительной площадки для выполнения СМР
	
	

	3
	Выписка из реестра членов СРО
	
	

	4
	Приказ на ответственного за производство работ 
	
	

	5
	Приказ на СК лица осуществляющего СМР 
	
	

	6
	Приказ на ответственного за ОТ на объекте
	
	

	7
	Журнал общих работ
	
	

	8
	Журнал входного контроля
	
	

	9
	Журнал сварочных работ
	
	

	10
	Журнал инструктажа по ОТ
	
	

	11
	Календарный график выполнения работ
	
	

	12
	График поставки материалов
	
	

	13
	Накопительная КС по выполненным и выполняемым работам
	
	

	14
	Стандарты строительства бренда «Ростикс»
	
	


- документ предоставлен
- документ не предоставлен
- документ не требуется

4. ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
	№
	Дата выдачи
	Замечание/дефект/
несоответствие 
	Фото 
	Срок устранения/
ответственный
	Статус

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	



5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННОГО ГРАФИКА
	Наименование работ
	Начало
	Окончание
	Выполнено %
	Примечание

	
	
	
	С начала строит
	За отчет период
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
6. СОСТОЯНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Подрядчик
	Выполненные работы
	Наименование исполнительной документации

	
	
	Журналы
	Акты
	Лаборатория
	Исполнительные схемы
	Документы о качестве

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Приложение к отчету: 
1. Фотоотчет. 
2. Накопительная ведомость объемов работ
Инженер Стройконтроля    
	
	




ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ФОТОГРАФИИ И КОММЕНТАРИИ

	
	

	
	

	
	






Форма согласована


	Заказчик:
ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:
_______________________
_______________________


_______________________




























ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Договору генерального подряда 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
Объект: Предприятие общественного питания «Rostic's»
Адрес: [Указать адрес] 
Формат: 
-Строительство: Drive-thru (DT) / Food Court (FC) / In-line (IL);
-Капитальный ремонт : Drive-thru (DT) / Food Court (FC) / In-line (IL);
-Строительные проекты: 
Дата: [Дата подписания]
1. Предмет Спецификации
Настоящая Спецификация определяет перечень, объем, сроки выполнения работ.
2. Исходные данные объекта
· Тип помещения: __________________
· Инженерные лимиты:
· Электроэнергия: не менее 200–250 кВт (III категория).
· Водоотведение: Ду ___ мм, наличие жироуловителя цехового типа обязательно.
· Мощность вентиляции: согласно расчету теплопритоков от оборудования Henny Penny/Rational.
1. Перечень подрядных организаций, привлекаемых к работам на Объектах: 

1. Сроки оказания услуг 


ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:
_______________________
_______________________


_______________________




ПРИЛОЖЕНИНЕ №5
ФОРМА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Объект: Ресторан «Rostic's» по адресу: [Адрес объекта] 
Договор №: ___________ от «__» ________ 2026 г. 
Отчетный период: с «__» ________ 202_ г. по «__» ________ 202_ г.

I. Сводная таблица выполненных работ
	№ п/п
	Наименование работ / Этап
	Ед. изм.
	Объем по Договору (Смете)
	Выполнено за отчетный период
	Выполнено нарастающим итогом (Всего)
	Остаток по договору
	Примечание

	Раздел 1. Общестроительные работы
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Демонтажные работы и вывоз мусора
	компл.
	
	
	
	
	

	2
	Устройство перегородок из ГКЛ / блоков
	кв. м
	
	ОБРАЗЕЦ

	
	
	

	3
	Устройство стяжки пола (ровнители)
	кв. м
	
	
	
	
	

	4
	Гидроизоляция мокрых зон
	кв. м
	
	
	
	
	Акт на скрытые работы №___

	5
	Укладка керамогранита (полы)
	кв. м
	
	
	
	
	

	6
	Шпатлевка и окраска стен (в т.ч. бренд зоны)
	кв. м
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Инженерные системы
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Монтаж системы вентиляции и кондиционирования
	компл.
	
	
	
	
	

	8
	Система электроснабжения и освещения
	компл.
	
	
	
	
	

	9
	Сети связи, Wi-Fi, видеонаблюдение
	компл.
	
	
	
	
	

	10
	Монтаж систем АПС и пожаротушения
	компл.
	
	ОБРАЗЕЦ

	
	
	

	Раздел 3. Чистовая отделка и фасады
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Монтаж подвесных потолков типа "Армстронг"
	кв. м
	
	
	
	
	

	12
	Установка дверей и обрамление порталов
	шт.
	
	
	
	
	

	13
	Монтаж элементов навигации и декора
	компл.
	
	
	
	
	

	14
	Фасадные работы (витражи, входная группа)
	компл.
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Технологическое оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Монтаж линии раздачи и кухни
	компл.
	
	
	
	
	

	16
	Подключение теплового оборудования
	шт.
	
	
	
	
	

	17
	Монтаж холодильного оборудования
	шт.
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ:
	
	
	[Сумма Договора]
	
	
	
	



II. Замечания строительного контроля (Технадзора)
(Заполняется представителем Заказчика при приемке этапа)
	Дата
	Описание замечания / дефекта
	Место расположения (оси/помещение)
	Срок устранения
	Статус (Устранено/В работе)ОБРАЗЕЦ

	ФИО проверяющего

	
	Пример: Отсутствует демпферная лента по периметру стяжки.
	Зал ГЗМ
	до ДД.ММ
	Устранено ДД.ММ
	Иванов И.И.

	
	Пример: Царапина на профиле фасадного остекления.
	Входная группа
	до ДД.ММ
	В работе
	Петров П.П.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



III. Подписи сторон
Настоящая ведомость подтверждает объемы фактически выполненных Работ за отчетный период.
От Подрядчика: Руководитель проекта / Прораб ___________________ /_______________/ «__» ____________ 202_ г.
От Заказчика (Служба Технадзора): Инженер технадзора / Представитель заказчика ___________________ /_______________/ «__» ____________ 202_ г.




ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
ООО «Ямми Груп»
Генеральный директор


Р.Р. Мусаев

	Исполнитель:
_______________________
_______________________


_______________________




