УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО «Реалит»

/_Мокеичев М.А./

«___» _______________2026г.

СОГЛАСОВАНО:

________________/_________ /

«___» _______________2026г.

ЗАДАНИЕ 
на СМР четвертой линии экструзии

ООО «Реалит»

|  | Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс, объект Месторасположение объекта. | Калужская область г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 57/6 К.Н. 40:27:040201:59 |
| 2. | Заказчик проекта | ООО «Реалит» |
| 3 | Генеральный подрядчик | (уточняется по результатам проведения конкурсной процедуры) |
| 4. | Вид строительства | Реконструкция |
| 5. | Основание для СМР | Инвестиционная программа Заказчика |
| 6. | Цель работы | Строительство и ввод в эксплуатацию 4-ой линии экструзии |
| 7. | Стадийность СМР. | После заключения договора, Подрядчиком разрабатывается ППР: В него входит: - Титульный лист. - Лист ознакомления персонала с положениями ППР. - Календарный план или график производства работ. - Строительный генеральный план с: - схемой размещения бытовых помещений; - организацией дорожного движения на площадке; - трассировкой инженерных сетей; - размещением складов; - привязкой средств механизации; - указанием опасных зон и зон влияния машин. - График поступления материалов, конструкций и оборудования. - График движения трудовых ресурсов. - График движения основных строительных машин. - График отключения коммуникаций. - График вывоза строительного мусора. - Технологические карты на виды работ. - Схему расположения сварочных постов (подключение и организация силами подрядчика). - Схемы размещения геодезических знаков. - Схемы монтажа/демонтажа подъёмных механизмов. - Требования к качеству работ и методы контроля. - Пояснительная записка с: - решениями по геодезическим работам; - прокладкой временных сетей (водо-, тепло-, энергоснабжение); - мероприятиями по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды; - технико-экономические показатели (трудоёмкость, продолжительность и т. д.). Стадии СМР: - Стадия материального обеспечения - закупка материалов, конструкций, оборудования; - заключение договоров с поставщиками; - организация логистики (доставка, разгрузка, складирование); - подготовка инструментов и спецтехники; - создание запасов на случай задержек поставок. - Стадия выполнения СМР 2.1) Подготовительные работы: - расчистка и планировка площадки; - устройство временных дорог и ограждений; - подключение временных коммуникаций (электричество, вода); - разметка осей здания; 2.2) Общестроительные работы: - земляные работы (котлован, траншеи, дренажи); - фундаменты; - металлоконструкции; - технологические отверстия в стенах и кровле; - бетонные полы; 2.3) Специальные работы: - монтаж инженерных систем (водоснабжение, отопление, электрика, вентиляция, газоснабжение); - установка технологического оборудования; - противопожарные системы; Установка технологического оборудования будет осуществляться под шеф-монтажом китайских поставщиков. Подрядчику необходимо обеспечить присутствие на площадке китайского переводчика на время монтажа оборудования и ПНР. Для монтажа оборудования необходимо обеспечение специальной техникой: - На монтаж пресса – изделие 52 т 1 ед. – кран г/п не менее 100т - На монтаж остального оборудования – кран г/п не менее 10т при работе техники должна быть организована защита от загазованности внутри помещения. На монтаж оборудования должны быть выделены от подрядчика и одновременно присутствовать на строй площадке: На мех-монтаж – 3 звена: - 3-4 человека на участок монтажа пресса. - 2-4 человека на участки печей. - 1-2 человека на участок выходных систем; На электромонтаж – 3 звена: - 1-2 человека на участок монтажа пресса. - 2-4 человека на участки печей. - 1-2 человека на участок выходных систем; На монтаж автоматики – 3 звена: - 1 человек с компетенциями в АСУТП и КИП на участок пресса. - 2 человека на участки печей. - 1 человека на участок выходных систем. На монтаж гидравлики – 3 звена: - 1 человек с компетенциями по монтажу гидравлических систем на участок пресса. - 2 человека на участки печей. - 1 человека на участок выходных систем; Бригады должны иметь весь необходимый инструмент для одновременной автономной работы всех вышеуказанных звеньев На ПНР (в п .4) допускается сократить количество звеньев (по 1 звену на каждый вид работ). - Стадия отделочных работ - черновая отделка (стяжки, штукатурка); - чистовая отделка (покрытие полов, покраска, облицовка). - Пуско-наладочная стадия - индивидуальные испытания оборудования, установленного при строительстве; - комплексное опробование систем (взаимодействие отопления и вентиляции); - устранение дефектов и замечаний; - обучение персонала (если требуется); - оформление исполнительной документации. - Стадия сдачи объекта в эксплуатацию -формирование пакета документов (акты скрытых работ, сертификаты на материалы, паспорта, все что потребуется для сдачи в эксплуатацию оборудования); - проведение итоговой проверки комиссией (заказчик, подрядчик, надзор); - получение заключения о соответствии (ЗОС); - выдача разрешения на ввод в эксплуатацию; - передача объекта заказчику/эксплуатирующей организации. |
| 8. | Источник финансирования строительства | Средства Заказчика |
| 9. | Общие сведения об участке и особые условия строительства. Планировочные ограничения, особые условия. | 1) СМР осуществляются в цехе существующего здания постройки 1977 года, несущий каркас – ж/б конструкции, стены- ж/б плиты, кровля – мембранная по цементной стяжке. 2) Размер цеха 62,6х 227х9,6 (h)м. 3) Проведение СМР предполагается в осях А-Е/13-39, а также за пределами цеха на прилегающей территории. 4) Учесть, что СМР будут осуществляться в цехе, в котором установлено и работает существующее оборудование. 5) Условия предоставления подрядчику площадки для строительного городка определяются договором подряда, проектной документацией, нормативными актами и актами приёма-передачи. Основные аспекты включают подготовку площадки, передачу прав и обязанностей, требования к безопасности и инфраструктуре, а также документальное оформление. Подведение временных коммуникаций (линии электропередачи, сети водоснабжения, канализационные коллекторы, установка счетчиков) установку ограждения по периметру площадки, ограждение противо-пыльным брезентом строительной площадки от действующих линий производства, утилизация строительного мусора, является задачей Подрядчика. - Организация работ в две смены. Учесть, что пожароопасные работы возможно проводить с 9:00 до 19:00 часов. 7) Места приема пищи, биотуалеты, подрядчик себе организовывает своими силами и отражает на схеме строительного генерального плана. |
| 10. | Исходные данные | Заказчик предоставляет следующий перечень рабочей документации для осуществления СМР: - АР - Архитектурные решения - ГП - Генплан - КЖ – Конструкции железобетонные (для установки технологического оборудования); - КМ – Конструкции Металлические (вспомогательные конструкции для обслуживания технологических и инженерных систем); -ЭС – Электроснабжение; -ЭМ – Силовое электрооборудование; - ЭО – Электрическое освещение; - ВК- Внутренние системы водоснабжения и канализации; - ПТ - Пожаротушение - ОВ – Отопление, вентиляция и кондиционирование; - ВС- Воздухоснабжение; - ПС – Пожарная сигнализация; - ОС - Охранная и Охранно-пожарная сигнализация; - ГСВ – Газоснабжение; - ТХ - Технология производства (ТХ или ТМ); - ПОС - Проект организации строительства (Шпунт); - СМ – Сметы |
| 11. | Состав и требования к документации СМР | ## 1) Общие требования ## Документы должны соответствовать действующим нормативным документам (НД), включая ГОСТы, СНиПы и другие регламентирующие акты. Обязательны чёткость заполнения, наличие всех необходимых реквизитов (наименование документа, дата, подписи ответственных лиц и т. д.). Документы должны отражать фактическое исполнение решений по проекту и фактическое положение объектов и их элементов в ходе строительства. Передача исполнительной документации заказчику осуществляется в установленном виде и формах согласно действующим нормативным документам 2) Исполнительная документация - акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта; - акты разбивки осей объекта на местности; - акты освидетельствования скрытых работ; - акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других конструкций; - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях; - исполнительные геодезические схемы (чертежи), фиксирующие фактическое местоположение законченных конструктивных элементов, частей зданий и сооружений и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - исполнительные схемы (чертежи) результатов работ и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, отражающие выполненные отступления от проектной документации и согласованные с лицом, осуществляющим подготовку проектной документации; - акты испытания технических устройств и опробования систем инженерно-технического обеспечения; -результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля; - документы, подтверждающие проведение контроля качества и входного контроля применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования; - общий и специальные журналы учёта выполнения работ. Исполнительная документация может вестись в бумажном виде или в электронном формате (в соответствии с ГОСТ Р 70108-2025). При электронном ведении документы формируются в виде файлов в формате XML и подписываются электронной подписью. ## 3) Акты и справки - Форма КС-2 «Акт о приёмке выполненных работ» — подтверждает факт выполнения и приёмки работ. Содержит детализированный перечень работ с указанием единиц измерения, объёмов и цен. - Форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» — используется для расчётов с заказчиком. Содержит сводные данные о стоимости работ за отчётный период. 4) Журналы учёта работ Ведётся общий журнал работ (форма КС-6), в котором фиксируются все участвующие в строительстве лица, выполняемые работы, сведения о проведённых контрольных процедурах, имеющихся замечаниях и фактах их устранения. Также могут формироваться отдельные журналы по видам работ. ## 5) Дополнительные документы - организационно-технологическую документацию (ППР, технологические карты и др.); - документы, подтверждающие квалификацию и аттестацию персонала, а также отсутствие медицинских противопоказаний у работников; - копии распорядительных документов о назначении ответственных лиц (например, руководителя работ, ответственного за охрану труда, ответственного за пожарную безопасность); - отчёты об использовании материалов, если они были предоставлены заказчиком; - документы, связанные с получением разрешительной документации (акты-допуски, наряды-допуски). |
| 12. | Требования к подрядчику | - Членство в саморегулируемой организации (СРО). Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к строительно-монтажным работам, выданное в установленном порядке СРО. Выбор субподрядчиков согласовывается с заказчиком, при этом подрядчик несёт полную ответственность за их работу. - Ресурсные возможности. Подрядчик должен обладать необходимыми финансовыми, материально-техническими, производственными и кадровыми ресурсами. Это включает наличие квалифицированного персонала, оборудования, инструментов и техники, соответствующих требованиям проекта. Постоянное присутствие и контроль всех работ ИТР, внесенных в НСР. Наличие разрешения на работу (для иностранных граждан), проживание на объекте не допускается - Аттестация специалистов и технологий. Требуются аттестации на выполнение конкретных видов работ (например, сварка по стандартам НАКС, работы на высоте, управление грузоподъёмными механизмами, газоопасные работы). Сварщики должны быть аттестованы для работ с определёнными типами оборудования и материалов. Необходимо предоставить копии подтверждающих документов (приказы о назначении ответственных лиц, протоколы аттестации по электробезопасности, промышленной и пожарной безопасности и т. д.). - Опыт работы. Требуется наличие опыта в соответствующей сфере не менее 3 лет - Обеспечение материалами и оборудованием. Подрядчик самостоятельно комплектует работы всеми материалами и оборудованием, необходимыми для выполнения СМР, в соответствии с технологической последовательностью и проектной документацией. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия РФ, технические паспорта, протоколы испытаний и другую документацию, подтверждающую их качество. Изменение номенклатуры материалов требует согласования с заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости. - Проект производства работ (ППР). Подрядчик разрабатывает ППР, который согласовывается с заказчиком перед началом работ. Работы должны выполняться в соответствии с ППР и нормативно-технической документацией (СНиП, ГОСТ, ПУЭ, отраслевые стандарты и др.). - Исполнительная документация. Подрядчик ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с СНиП и передаёт её заказчику в полном объёме по завершении строительства объекта (см. ПТ №11). Отдельные разделы ИД выполняет с переводом на английский или китайский языки для согласования с шеф-монтажниками поставщиков (разбивка осей, опалубочные работы, армирование, бетонирование, подведение газопроводов). - Соблюдение сроков. Сроки выполнения работ (начальные, конечные, промежуточные) определяются в заявке или договоре. За нарушение сроков подрядчик несёт ответственность. - Получение разрешений и согласований. Подрядчик самостоятельно оформляет разрешения на производство земляных и строительных работ, работу в охранной зоне ЛЭП, вырубку деревьев и т. п. Необходимые допуски и согласования оплачиваются за счёт собственных средств подрядчика. - Безопасность и охрана труда. Проведение работ возможно только при оформлении Акта допуска для работ на территории подрядчика (Приложение №2 к Приказу Минтруда и Соц. защиты РФ №833н от 27.12.2020) Подрядчик обеспечивает соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Он несёт ответственность за безопасность персонала и сохранность объектов инфраструктуры (например, кабельных линий). Подрядчик должен предоставить -Приказы о назначении лиц, ответственных за ОТ, пожарную и электробезопасность. - Документы о квалификации и обучении работников. (удостоверения, группы по электробезопасности, на высоте и т. д.). - Свидетельства СОУТ, оценки профессиональных рисков. На территории Заказчика Подрядчиком должны строго соблюдаться установленные нормы и правила (ношение защитных касок, СИЗ, бейджей, курение в отведённых для этого местах и пр.) 11) Гарантийные обязательства. Устанавливается гарантийный срок эксплуатации результата работ (не менее 3 лет с момента подписания акта приёмки). В течение этого срока подрядчик обязан устранять за свой счёт, в условиях работы действующего производства дефекты, допущенные при выполнении работ, либо возмещать заказчику затраты на их устранение. - Контроль качества. Подрядчик обязан обеспечивать соответствие выполняемых работ требованиям нормативных документов. По требованию заказчика он обязан за свой счёт проводить инструментальные и лабораторные исследования материалов, конструкций и выполненных работ, предоставляя результаты заказчику до приёмки. - Конфиденциальность. Подрядчик не имеет права передавать информацию, документацию, полученную в результате выполнения работ третьим лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ - Дополнительные требования Соблюдение технических условий. Подрядчик обязан выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями в соответствии с проектными решениями. Восстановление территории. После завершения работ и во время проведения, подрядчик обязан произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора, а также восстановить нарушенное покрытие и благоустроить территорию. Причинённый по вине Исполнителя ущерб и повреждения Исполнитель устраняет за свой счет. Постоянное присутствие на объекте лица, ответственного за контроль качества, сроков и объемов работ. Перед подачей коммерческого предложения или заключением договора подряда необходим натуральный осмотр объекта для дефектовки и уточнения деталей. |

Приложение  № 1 к ТЗ

Ведомость разделения поставок.

В зоне ответственности Заказчика:

По Спецификации оборудования, изделий и материалов: ИЦ-175-2025-ТХ2.СО:

ИЦ-175-2025-ТХ1.СО

1. Кран-балка (Q = 5 т, Lп = 10,5 м) ИЦ-175-2025-ТХ1.ОЛ1 шт 1

2. Кран-балка (Q = 5 т, Lп = 22,5 м) ИЦ-175-2025-ТХ1.ОЛ2 шт 1

ИЦ-175-2025-ТХ2.СО:

1. Стол хранения слитков (в комплекте с рамой толкателя) 25MN Guangdong K-Cal Industrial Aluminum Equipment Co - шт 1;

2. Газовая нагревательная печь (в комплекте с пилой) - шт 1;

3. Индукционная печь - шт 1;

4. Скальпирующий пресс - шт 1;

5. Печь для нагрева матриц - шт 1;

6. Экструзионный пресс MSH-2500MT FOSHAN NANHAI MINGSHENG MACHINE MANUFACTURE CO - шт 1 ;

7. Система закалки XIANGSHAN LIHONG INDUSTRIAL&TRADE CO - шт 1;

8. Пуллер  - шт 1;

9. Стол обработки -  шт 1;

10. Правильно-растяжная машина - шт 1;

11. Автоматическая горячая пила (в комплекте с конвейером и системой аспирации) - шт 1;

12. Стол хранения профилей - шт 1;

13. Вертикальная печь закалки - шт 1;

14. Волочильный станок - шт 1;

15. Правильный станок - шт 3;

16.1. Испарительная градирня (Q = 100 м3 /ч) - шт 1;

16.2. Мокрая градирня (Q = 50 м3 /ч) – 1 шт;

16.3. Градирня охлаждения масла (Q = 60 м3 /ч) – 1 шт;

18.1. и 18.2. Робот-манипулятор – 2 шт;

23.1. Волочильный цепной стан (F = 10 тонн) JY-10T JIUYING HEAVY MACHINE CO., LTD В поставке инжиниринга - шт 1;

23.2. Волочильный цепной стан (F = 30 тонн) JY-30T - шт 1;

24.1. Заковочная машина (D заготовки = 30 мм) JY-350 - шт 1;

24.2. Заковочная машина (D заготовки = 60 мм) JY-650 - шт 1;

25.1. Обжимной станок (D заготовки = 70 мм) JY-70 - шт 1;

25.2. Обжимной станок (D заготовки = 30 мм) JY-30 - шт 1;

26.1. Правильная машина (N роликов = 9 шт) JY-ZQ80 -- шт 1;

26.2. Правильная машина (N роликов = 9 шт) JY-ZQ40 - шт 1;

26.3. Правильная машина (N роликов = 14 шт) JY-ZQ15 - шт 1.

ИЦ-175-2025-ОВ1.СО

1. Радиальный вентилятор низкого давления, макс. производительность 150000 м3/ч, полное давление 1100 Па – 1 шт;

2.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;

3.1 Приточно-вытяжная система, производительность 40000/40000 м3/ч (П/В) – 1 шт;

ИЦ-175-2025-ВС1.СО

БКК-1 Блок-контейнер компрессорный ИЦ-175-2025-ВС1.ТКП шт. 1

ИЦ-175-2025-ЭМ1.СО

1. Трансформатор ТМГ 2500 кВА – 6/0,4 кВ – 1 шт